## form 2( FEBRUARI )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | FEBRUARI 2023
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 15897000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15.96 |  | 15.96
[9 empty] | 0 |  |  | 15.96
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 71.52 |  | 71.52 | 100 |  | 100
[9 empty] | 71.52 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 1500000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 3000000 |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 67.6 |  | 67.6 | 100 |  | 100
[9 empty] | 67.6 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 8339000 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 22.43 |  | 22.43
[9 empty] | 0 |  |  | 22.43
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 54764000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.28 |  | 2.28
[9 empty] | 0 |  |  | 2.28
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 7411579220 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 0 |  | 0 | 11.75 |  | 11.75
[9 empty] | 0 |  |  | 11.75
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 159445100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 8.39 |  | 8.39 | 16.13 |  | 16.13 | [30 empty] | 13915100
[9 empty] | 8.39 |  |  | 16.13
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 10000000 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 13.09 |  | 13.09 | 22.59 |  | 22.59
[9 empty] | 13.09 |  |  | 22.59
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 21200000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 61 |  | 61 | 62.26 |  | 62.26
[9 empty] | 61 |  |  | 62.26
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | 3800000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 41.45 |  | 41.45
[9 empty] | 0 |  |  | 41.45
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 3000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 33.2 |  | 33.2
[9 empty] | 0 |  |  | 33.2
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 113696900 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 2.31 |  | 2.31 | 4.19 |  | 4.19
[9 empty] | 2.31 |  |  | 4.19
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 15368000 |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [6 empty] | 7.7 |  | 7.7 | 18.76 |  | 18.76
[9 empty] | 7.7 |  |  | 18.76
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 3030000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | [6 empty] | 8.33 |  | 8.33 | 16.67 |  | 16.67
[9 empty] | 8.33 |  |  | 16.67
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 15000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5
[9 empty] | 0 |  |  | 1.5
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 142497000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.52 |  | 3.52
[9 empty] | 0 |  |  | 3.52
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | 5000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 9000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 64.61 |  | 64.61
[9 empty] | 0 |  |  | 64.61
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 02 | 860484000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33
[9 empty] | 33.33 |  |  | 33.33
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 239880000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [6 empty] | 6.71 |  | 6.71 | 13.06 |  | 13.06
[9 empty] | 6.71 |  |  | 13.06
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 20000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 9.4 |  | 9.4
[9 empty] | 0 |  |  | 9.4
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 6500000 |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 9.15 |  | 9.15 | 30.41 |  | 30.41
[9 empty] | 9.15 |  |  | 30.41
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 145072000 |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 6.9 |  | 6.9
[9 empty] | 0 |  |  | 6.9
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 32100000 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
29 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 60000000 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | 150000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
31 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | 170000000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
32 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 50000000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 45000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, Air, Udara, dan Laut | [6 empty] | 10.75 |  | 10.75 | 27.57 |  | 27.57
[9 empty] | 10.75 |  |  | 27.57
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 155000000 |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 1.61 |  | 1.61 | 28.85 |  | 28.85
[9 empty] | 1.61 |  |  | 28.85
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 353000000 |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4.98 |  | 4.98 | 9 |  | 9
[9 empty] | 4.98 |  |  | 9
36 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 50000000 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 1.94 |  | 1.94 | 3.9 |  | 3.9
[9 empty] | 1.94 |  |  | 3.9
37 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 175000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0.57 |  | 0.57 | 1.52 |  | 1.52
[9 empty] | 0.57 |  |  | 1.52
38 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 75000000 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
39 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 100000000 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 3.91 |  | 3.91 | 16.46 |  | 16.46
[9 empty] | 3.91 |  |  | 16.46
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 65000000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 6.22 |  | 6.22 | 14.14 |  | 14.14
[9 empty] | 6.22 |  |  | 14.14
41 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 63000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2.22 |  | 2.22 | 8.97 |  | 8.97
[9 empty] | 2.22 |  |  | 8.97
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 16500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 42000000 |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 5.8 |  | 5.8 | 22.99 |  | 22.99
[9 empty] | 5.8 |  |  | 22.99
44 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 03 | 110000000 |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 7.61 |  | 7.61 | 7.61 |  | 7.61
[9 empty] | 7.61 |  |  | 7.61
45 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 23000000 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
46 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 40000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2.89 |  | 2.89 | 9.69 |  | 9.69
[9 empty] | 2.89 |  |  | 9.69
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 30000000 |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 4649923000 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 6.38 |  | 6.38 | 13.41 |  | 13.41
[9 empty] | 6.38 |  |  | 13.41
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 200000000 |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.36 |  | 1.36
[9 empty] | 0 |  |  | 1.36
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 15990075220 |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 2.49 |  | 2.49 | 11.02 |  | 11.02 | 0 |  | 9.25 | 0 |  | 15.94 | 0 |  | 26.8 | 42.2 |  | 36.58
[9 empty] | 2.49 |  |  | 11.02 |  |  | 9.25 |  |  | 15.94 |  |  | 26.8 |  |  | 36.58
Karanganyar, Maret 2023
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## form 3 ( FEBRUARI )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : FEBRUARI 2023
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15897000 |  | 2537200 | 2537200 | 15.9602 |  | 2537200 | 2537200 | 15.9602 | 15.9602 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1072800 | 427200 | 1500000 | 100 | 1072800 | 427200 | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | (3): koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD; (4): 1500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3000000 | 2028000 | 972000 | 3000000 | 100 | 2028000 | 972000 | 3000000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD; (4): 3000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8339000 |  | 1870400 | 1870400 | 22.4295 |  | 1870400 | 1870400 | 22.4295 | 22.4295 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 54764000 |  | 1249000 | 1249000 | 2.2807 |  | 1249000 | 1249000 | 2.2807 | 2.2807 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7411579220 |  | 870539888 | 870539888 | 11.7457 |  | 870539888 | 870539888 | 11.7457 | 11.7457 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 159445100 | 13370700 | 12350000 | 25720700 | 16.1314 | 13370700 | 12350000 | 25720700 | 16.1314 | 16.1314 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10000000 | 1308700 | 950000 | 2258700 | 22.587 | 1308700 | 950000 | 2258700 | 22.587 | 22.587 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 21200000 | 12931100 | 267600 | 13198700 | 62.258 | 12931100 | 267600 | 13198700 | 62.258 | 62.258 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3800000 |  | 1575000 | 1575000 | 41.4474 |  | 1575000 | 1575000 | 41.4474 | 41.4474
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | (3): Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (4): 60000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | 3000000 |  | 996000 | 996000 | 33.2 |  | 996000 | 996000 | 33.2 | 33.2 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 113696900 | 2621350 | 2142462 | 4763812 | 4.1899 | 2621350 | 2142462 | 4763812 | 4.1899 | 4.1899 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15368000 | 1183500 | 1700000 | 2883500 | 18.763 | 1183500 | 1700000 | 2883500 | 18.763 | 18.763 |  | 1
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3030000 | 252500 | 252500 | 505000 | 16.6667 | 252500 | 252500 | 505000 | 16.6667 | 16.6667 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 15000000 |  | 225000 | 225000 | 1.5 |  | 225000 | 225000 | 1.5 | 1.5 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142497000 |  | 5014750 | 5014750 | 3.5192 |  | 5014750 | 5014750 | 3.5192 | 3.5192 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | (3): Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; (4): 5000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 9000000 |  | 5815000 | 5815000 | 64.6111 |  | 5815000 | 5815000 | 64.6111 | 64.6111 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 02 | (3): Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; (4): 860484000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 33.3333 | 1000000 | 0 | 1000000 | 33.3333 | 33.3333 |  | 4
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 239880000 | 16089598 | 15242321 | 31331919 | 13.0615 | 16089598 | 15242321 | 31331919 | 13.0615 | 13.0615 |  | 4
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20000000 |  | 1880000 | 1880000 | 9.4 |  | 1880000 | 1880000 | 9.4 | 9.4 |  | 4
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6500000 | 594900 | 1381700 | 1976600 | 30.4092 | 594900 | 1381700 | 1976600 | 30.4092 | 30.4092 |  | 1
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 145072000 |  | 10007610 | 10007610 | 6.8984 |  | 10007610 | 10007610 | 6.8984 | 6.8984 |  | 1
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | (3): Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; (4): 32100000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
29 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | (3): Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya; (4): 60000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; (4): 150000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 3
31 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | (3): Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; (4): 170000000; (12): 0; (13): 0
32 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | (3): Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup; (4): 50000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 3
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 45000000 | 4839000 | 7568600 | 12407600 | 27.5724 | 4839000 | 7568600 | 12407600 | 27.5724 | 27.5724
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 155000000 | 2499700 | 42221000 | 44720700 | 28.8521 | 2499700 | 42221000 | 44720700 | 28.8521 | 28.8521
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 353000000 | 17577200 | 14193000 | 31770200 | 9.0001 | 17577200 | 14193000 | 31770200 | 9.0001 | 9.0001
36 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 50000000 | 969400 | 981000 | 1950400 | 3.9008 | 969400 | 981000 | 1950400 | 3.9008 | 3.9008
37 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 175000000 | 999000 | 1660900 | 2659900 | 1.5199 | 999000 | 1660900 | 2659900 | 1.5199 | 1.5199
38 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | (3): Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan; (4): 75000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
39 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 100000000 | 3907800 | 12548956 | 16456756 | 16.4568 | 3907800 | 12548956 | 16456756 | 16.4568 | 16.4568
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 65000000 | 4041900 | 5149300 | 9191200 | 14.1403 | 4041900 | 5149300 | 9191200 | 14.1403 | 14.1403
41 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63000000 | 1400000 | 4251000 | 5651000 | 8.9698 | 1400000 | 4251000 | 5651000 | 8.9698 | 8.9698
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | (3): Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan; (4): 16500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 42000000 | 2436000 | 7219000 | 9655000 | 22.9881 | 2436000 | 7219000 | 9655000 | 22.9881 | 22.9881
44 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 110000000 | 8375900 | 0 | 8375900 | 7.6145 | 8375900 | 0 | 8375900 | 7.6145 | 7.6145
45 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | (3): Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH; (4): 23000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
46 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 40000000 | 1154000 | 2720400 | 3874400 | 9.686 | 1154000 | 2720400 | 3874400 | 9.686 | 9.686
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | (3): Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; (4): 30000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 4649923000 | 296718000 | 326902550 | 623620550 | 13.4114 | 296718000 | 326902550 | 623620550 | 13.4114 | 13.4114
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 200000000 |  | 2723400 | 2723400 | 1.3617 |  | 2723400 | 2723400 | 1.3617 | 1.3617
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 15990075220 | 397371048 | 1365534737 | 1762905785 | 11.025 | 52453148 | 1365534737 | 1762905785 | 11.025 | 11.025
Karanganyar, Maret 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001