## Sheet1
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN KARANGANYAR
[10 empty] | SKPD |  |  | : | KECAMATAN NGARGOYOSO
[10 empty] | SUMBER DANA |  |  | : | APBD
[10 empty] | BULAN |  |  | : | JUNI
[10 empty] | TAHUN |  |  | : | 2022
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
|  | a. DPPA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOPEMBER |  |  | DESEMBER
b. KONTRAK
1 | 7.01.01.1.2.01.1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah | 1680900 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 16.6667 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53.5427 |  | 53.5427 | 0 |  | 53.5427 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53.5427 |  |  | 53.5427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 7.01.01.1.2.01.7 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 499800 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 100 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 7.01.01.1.2.02.1penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | 1859119000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 4.2992 |  | 4.2992 | 7.2165 |  | 11.5157 | 4.3201 |  | 15.8358 | 15.4333 |  | 31.2691 | 19.3925 |  | 38.7618 | 6.3416 |  | 45.1034 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.2992 |  |  | 11.5157 |  |  | 15.8358 |  |  | 31.2691 |  |  | 38.7618 |  |  | 45.1034 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 7.01.01.1.2.06.1 penyediaan Komponen Instalasi Listri/penerangan bangunan kantor | 2661000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 35.8136 |  | 35.8136 | 15.7835 |  | 51.5971 | 0 |  | 51.5971 | 24.4269 |  | 76.0241 | 0 |  | 76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 35.8136 |  |  | 51.5971 |  |  | 51.5971 |  |  | 76.0241 |  |  | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 7.01.01.2.06.02 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6285400 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 30.0967 |  | 30.0967 | 27.5416 |  | 57.6383 | 0 |  | 57.6383 | 16.0944 |  | 73.7328 | 0 |  | 73.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 30.0967 |  |  | 57.6383 |  |  | 57.6383 |  |  | 73.7328 |  |  | 73.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 7.01.01.2.06.04 penyediaan bahan logistik kantor | 3478000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 17.4813 |  | 17.4813 | 13.9448 |  | 31.4261 | 0 |  | 31.4261 | 13.0822 |  | 44.5083 | 12.9385 |  | 57.4468 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 17.4813 |  |  | 31.4261 |  |  | 31.4261 |  |  | 44.5083 |  |  | 57.4468 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 7.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 2019000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.8588 |  | 14.8588 | 0 |  | 14.8588 | 0 |  | 14.8588 | 44.5765 |  | 59.4354 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.8588 |  |  | 14.8588 |  |  | 14.8588 |  |  | 59.4354 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 7.01.01.2.06.07 penyediaan bahan/material | 3732200 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 13.8685 |  | 13.8685 | 34.9204 |  | 48.7889 | 0 |  | 48.7889 | 9.402 |  | 48.7889 | 0 |  | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 13.8685 |  |  | 48.7889 |  |  | 48.7889 |  |  | 58.1909 |  |  | 58.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62170000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 4.8255 |  | 0 | 0 |  | 4.8255 | 59.7877 |  | 64.6132 | 0 |  | 64.6132 | 4.8255 |  | 71.0471 | 4.8255 |  | 75.8726 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.1018 |  | 0
|  |  |  | 4.8255 |  |  | 4.8255 |  |  | 64.6132 |  |  | 64.6132 |  |  | 71.0471 |  |  | 75.8726 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 7.01.01.2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat | 58200000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 8.0756 |  | 0 | 8.3333 |  | 16.4089 | 8.3333 |  | 24.7423 | 0 |  | 24.7423 | 8.3333 |  | 41.4089 | 8.3 |  | 49.7423 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 8.0756 |  |  | 16.4089 |  |  | 24.7423 |  |  | 24.7423 |  |  | 41.4089 |  |  | 49.7423 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 7.01.01.2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya air dan listrik | 25800000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 6.9513 |  | 0 | 6.8836 |  | 13.8349 | 6.1243 |  | 19.9592 | 0 |  | 19.9592 | 6.7238 |  | 33.6161 | 6.9021 |  | 40.5182 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6.9513 |  |  | 13.8349 |  |  | 19.9592 |  |  | 19.9592 |  |  | 33.6161 |  |  | 40.5182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 76560000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 8.3333 |  | 0 | 8.3333 |  | 16.6667 | 8.3333 |  | 25 | 0 |  | 25 | 8.3333 |  | 41.6667 | 8.3333 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10.9632 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 7.01.01.2.09.01 Penyediaaan jasa pemelioharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaaraan dinas jabatan | 38879500 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 5.5299 |  | 5.5299 | 7.9026 |  | 13.4325 | 0 |  | 13.4325 | 5.1441 |  | 27.5016 | 7.9798 |  | 35.4814 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 5.5299 |  |  | 13.4325 |  |  | 13.4325 |  |  | 27.5016 |  |  | 35.4814 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi percepatn pencap[aian stndar pelayanan minimal di wilayah kec. | 831000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan de desa | 5716900 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 7.01.03.2.03.01 Penyelenggraan lembaga Kemasyarakatan | 8879300 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 10.1359 |  | 10.1359 | 5.068 |  | 12.7622 | 0 |  | 15.2039 | 0 |  | 20.2719 | 11.8253 |  | 37.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 10.1359 |  |  | 15.2039 |  |  | 15.2039 |  |  | 20.2719 |  |  | 37.1651 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dgn Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di wil Kec. | 232650000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 8.2184 |  | 0 | 8.7213 |  | 16.9396 | 9.7657 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.2184 |  | 44.1865 | 8.992 |  | 53.9523 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 8.2184 |  |  | 16.9396 |  |  | 26.7054 |  |  | 26.9761 |  |  | 44.1865 |  |  | 53.9523 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 7.01.05.2.01.01Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dlm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,pelak undang-undang Dasar Negara RI th 1945,Pelestarian Bhenika Tunggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara | 7000000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku,umat beragama,ras ,dan gol lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal,Regional, dan nasional | 1291600 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yg bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tdk dilak oleh instansi vertikal | 3600000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1291000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 77.4593 |  | 77.4593 | 0 |  | 77.4593 | 0 |  | 77.4593 | 0 |  | 77.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77.4593 |  |  | 77.4593 |  |  | 77.4593 |  |  | 77.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 139.0473
22 | 7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1414400 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ngargoyoso, 06 Juli 2022
CAMAT NGARGOYOSO
WAHYU AGUS PRAMONO, S. STP