## Sheet2
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA INFRASTRUKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
No | Program/Kegiatan/Paket | Lokasi |  | Nilai Pagu APBD (Rp) | Nilai HPS (Rp) | Pelaksana/Penyedia Jasa | Kontrak |  |  | Addendum Terakhir |  |  |  | Jangka Waktu Kontrak |  |  | PHO/BAST |  |  | Prestasi Fisik | Realisasi Pembayaran |  |  | Metode Pengadaan Barang/Jasa | Jenis Kontrak | Jenis Belanja | Pelaksana Kegiatan
|  | Kelurahan/Desa | Kecamatan |  |  |  | Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) | Addendum Ke- | Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) | Lama (Hari) | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Belum | Sudah |  |  | (Rp) | % thd | % thd |  |  |  | PPK | PPTK | Staf/Pengawas Teknis
[18 empty] | Nomor | Tanggal | % |  | Pagu | Kontrak
BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program: 01.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
A. Dana Alokasi Umum (DAU)
1 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem | Popongan | Karanganyar | 192000000 | 190623000 | CV, SATRIA UTAMA | 027/SDA.PK.7.03/PPK/VI/2024 | 11 Juni 2024 | 189732000 | - | - | - | - | 90 | 11 Juni 2024 | 8 September 2024 |  |  |  | 100% | 56919600 | 29.65% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | SUPARDI
2 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong | Pereng | Mojogedang | 192000000 | 190559000 | CV. SURYO ADHI UTOMO | 027/SDA.PK.3.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 190129000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 | - | 027/SDA.PK.3.07/PPK/VIII/2024 | 15 Agustus 2024 | 100% | 190129000 | 99.03% | 100% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | SUPARDI
3 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo | Ngargoyoso | Ngargoyoso | 192000000 | 190613000 | CV. AZZA | 027/SDA.PK.5.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 189847000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 |  |  |  | 100% | 56954100 | 29.66% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | ABDURRAHMAN IHSAN S., S.T.
4 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri | Bangsri | Karangpandan | 192000000 | 190911000 | CV. ZHAFRAN JAYA KONSTRUKSI | 027/SDA.PK.6.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 190573000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 | - | 027/SDA.PK.6.07/PPK/VIII/2024 | 28 Agustus 2024 | 100% | 190573000 | 99.26% | 100% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | AJENG KARTIKA N. S., S.T.
5 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel | Pojok | Mojogedang | 192000000 | 190258000 | CV. PERISAI BANGSA | 027/SDA.PK.4.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 189472000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 |  |  |  | 100% | 56841600 | 29.6% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | ABDURRAHMAN IHSAN S., S.T.
6 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut | Jatirejo | Ngargoyoso | 192000000 | 190601000 | CV. AZZA | 027/SDA.PK.1.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 189892000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 |  |  |  | 100% | 56967600 | 29.67% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | ABDURRAHMAN IHSAN S., S.T.
7 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh | Dawung | Matesih | 192000000 | 190748000 | CV. ZHAFRAN JAYA KONSTRUKSI | 027/SDA.PK.2.03/PPK/VI/2024 | 5 Juni 2024 | 190380000 | - | - | - | - | 90 | 5 Juni 2024 | 2 September 2024 | - | 027/SDA.PK.2.07/PPK/VIII/2024 | 28 Agustus 2024 | 100% | 190380000 | 99.16% | 100% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | AJENG KARTIKA N. S., S.T.
8 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung | Karanglo | Tawangmangu | 192000000 | 190495000 | CV. BINTANG SAKTI | 027/SDA.PK.8.03/PPK/VI/2024 | 28 Juni 2024 | 190176000 | - | - | - | - | 90 | 28 Juni 2024 | 25 September 2024 | - | 027/SDA.PK.8.07/PPK/IX/2024 | 10 September 2024 | 100% | 190176000 | 99.05% | 100% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | HARNOWO AGUS KARJONO
9 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing | Blorong | Jumantono | 144000000 | 142663000 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 027/SDA.PK.9.03/PPK/VI/2024 | 24 Juni 2024 | 142191000 | - | - | - | - | 90 | 24 Juni 2024 | 21 September 2024 |  |  |  | 100% | 42657300 | 29.62% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | HARNOWO AGUS KARJONO
10 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung | Ngadiluwih | Matesih | 174600000 | 173237000 | CV. KARYA MUDA | 027/SDA.PK.11.03/PPK/VI/2024 | 26 Juni 2024 | 172767000 | - | - | - | - | 90 | 26 Juni 2024 | 23 September 2024 | - | 027/SDA.PK.11.07/PPK/VIII/2024 | 29 Agustus 2024 | 100% | 172767000 | 98.95% | 100% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | ADITYA WIDYAMURTI, A.Md.
11 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin | Paseban | Jumapolo | 192000000 | 190606000 | CV. KARYA MUDA | 027/SDA.PK.14.03/PPK/VII/2024 | 12 Juli 2024 | 190013000 | - | - | - | - | 90 | 12 Juli 2024 | 9 Oktober 2024 |  |  |  | 100% | 57003900 | 29.69% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | ADITYA WIDYAMURTI, A.Md.
12 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro | Jatikuwung | Jatipuro | 96000000 | 95342000 | CV. SURYO ADHI UTOMO | 027/SDA.PK.10.03/PPK/VI/2024 | 27 Juni 2024 | 94899000 | - | - | - | - | 90 | 27 Juni 2024 | 24 September 2024 |  |  |  | 100% | 28469700 | 29.66% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | HARNOWO AGUS KARJONO
13 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon | Sepanjang | Tawangmangu | 192000000 | 190641000 | CV. TUNJUNG JAYA | 027/SDA.PK.12.03/PPK/VI/2024 | 27 Juni 2024 | 189951000 | - | - | - | - | 90 | 27 Juni 2024 | 24 September 2024 |  |  |  | 100% | 56985300 | 29.68% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | HARNOWO AGUS KARJONO
14 | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo | Gayamdompo | Karanganyar | 192000000 | 190957000 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 027/SDA.PK.13.03/PPK/VI/2024 | 28 Juni 2024 | 190439000 | - | - | - | - | 90 | 28 Juni 2024 | 25 September 2024 |  |  |  | 100% | 57131700 | 29.76% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | SUPARDI
B. Bantuan Keuangan(BANKEU) Perovinsi Jawa Tengah
15 | Rehabilitasi Embng Jungke | Jungke | Karanganyar | 201000000 | 197961000 | CV. DUTA KALINGGA | 027/SDA.PK.19.03/PPK/VIII/2024 | 16 Agustus 2024 | 197750000 | - | - | - | - | 90 | 16 Agustus 2024 | 13 November |  |  |  | 100% | 59325000 | 29.51% | 30% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | NARYONO
Program: 01.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
1 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | Banjarharjo | Kebakkramat | 2168285000 | 2167189000 | CV. Makaraya Mandiri | 027/SDA.PK.1.03/PPK/I/2024 | 24 Januari 2024 | 1733751000 | - | - | - | - | 150 | 24 Januari 2024 | 21 Juni 2024 |  |  |  | 100% | 520125300 | 23.99% | 30% | Tender Dini | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | CV. RANCANG JAYA DISAIN
2 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | Ngunut | Jumantono | 1251085000 | 1215765000 | CV. PERISAI BANGSA | 027/SDA.PK.18.03/PPK/VI/2024 | 28 Juni 2024 | 1178961000 | - | - | - | - | 120 | 28 Juni 2024 | 25 Oktober 2024 |  |  |  | 100% | 294740250 | 23.56% | 25% | E-Katalog | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | CV. TUNAS
3 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | Ngadirejo | Mojogedang | 887740000 | 863348000 | CV. LEGRA SEJAHTERA | 027/SDA.PK.17.03/PPK/VI/2024 | 27 Juni 2024 | 835489000 | - | - | - | - | 120 | 27 Juni 2024 | 24 Oktober 2024 |  |  |  | 100% | 208872250 | 23.53% | 25% | E-Katalog | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | CV. PRABA ENGINEERING SERVICES INDONESIA
Program: 01.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Dana Alokasi Umum (DAU)
1 | Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi | Kabupaten Karanganyar |  | 192000000 | 191931000 | CV. CENTRAL KARYA | 027/SDA.PK.15.03/PPK/VII/2024 | 17 Juli 2024 | 191444000 | - | - | - | - | 90 | 17 Juli 2024 | 14 Oktober 2024 |  |  |  | 100% |  | 0% | 0% | E-PL | Harga Satuan | Jasa Konstruksi | DEWI SETYARINI, S.T., M.T. | KARMANTO, S.T. | NARYONO
|  |  | Jumlah | 7226710000 | 7144448000 |  |  |  | 6637856000 | [11 empty] | 2487018600
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | Desa Cumpleng | Tawangmangu | 96000000 | 95222000 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 2024-06-07 | 94855000 |  |  |  |  | 90 | 2024-06-07 | 2024-09-04 |  |  |  | 100 | 94855000 | 98.8 | 100 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Tri Maryanto
2 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RT 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | Desa Plosorejo | Kecamatan Kerjo | 96000000 | 95403000 | CV. ARBETT KONSTRUKSINDO | 600.1.15/2.15/PPK.2/VI/2024 | 2024-06-07 | 95056000 |  |  |  |  | 90 | 2024-06-07 | 2024-09-04 |  |  |  | 100 | 95056000 | 99.01 | 100 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Sukiran
3 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | Desa Karangpandan | Kec. Karangpandan | 192000000 |  | Geser Perubahan | [8 empty] | Geser Perubahan | Geser Perubahan | [7 empty] | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Geser Perubahan | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Geser Perubahan
4 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | Desa Selokaton | Kec. Gondangrejo | 192000000 | 191401000 | CV. AIREN GEMILANG | 600.1.15/4.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-09 | 190777000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-09 | 2024-11-05 |  |  |  | 60 | 57233100 | 29.8 | 30 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fatkhurrahman
5 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | Desa Bangsri | Kec. Karangpandan | 192000000 | 191401000 | CV. SEKAR PRATAMA | 600.1.15/5.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-23 | 190941000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-23 | 2024-11-19 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Sri Wulandari
6 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | Desa Kaliboto, | Kec. Mojogedang | 192000000 | 191401000 | CV. ADHI LAKSANA | 600.1.15/6.15/PPK.3/VI/2024 | 2024-06-14 | 190627000 |  |  |  |  | 120 | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  |  |  | 100 | 57214200 | 29.79 | 30.01 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fabian Indra A
7 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | Desa Kaliboto, | Kec. Mojogedang | 192000000 | 191401000 | CV. ADHI HUTOMO | 600.1.15/7.15/PPK.3/VI/2024 | 2024-06-14 | 190714000 |  |  |  |  | 120 | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  |  |  | 100 | 57188100 | 29.78 | 29.98 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Sri Wulandari
8 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | Desa Karangsari, | Kecamatan Jatiyoso | 145000000 | 144560000 | CV. JOLO SUTRO | 600.1.15/8.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 144526000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06 |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fatkhurrahman
9 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | Desa Kedawung | Jumapolo | 96000000 | 95754000 | CV. TIRTA AISH ABADI | 600.1.5/48.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-22 | 95422000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-22 | 2024-11-18 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Tri Maryanto
10 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | Dusun Ngemplak | Kec. Karangpandan | 96000000 | 95933000 | CV. CENTRAL KARYA | 600.1.15/10.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-17 | 95429000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-17 | 2024-11-13 |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Sukiran
11 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | Desa Tawangmangu, | Kec. Tawangmangu | 34000000 | 33639000 | CV. REDJO PAWIRO | 600.1.15/11.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-16 | 33459000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-16 | 2024-11-12 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Purwanto Supriyatmojo
12 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | Desa Tohkuning, | Kecamatan Karangpandan | 120000000 | 119618000 | CV. JACK KINDO | 600.1.15/12.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-17 | 119004000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-17 | 2024-11-13 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Latifa Tunnisa ZZ
13 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | Kelurahan Jantiharjo, | Kecamatan Karanganyar | 194000000 | 193401000 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 600.1.15/13.15/PPK.1/VI/2024 | 2024-06-14 | 191351000 |  |  |  |  | 120 | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Novi Uswatun K
14 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | Kelurahan Jantiharjo, | Kecamatan Karanganyar | 194000000 | 193401000 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 600.1.15/14.15/PPK.1/VI/2024 | 2024-06-14 | 191351000 |  |  |  |  | 120 | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Yusuf Suryoaji
15 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Desa Wonokeling | Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | 531994800 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 600.1.16/15.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 531994800 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 0.39 | 132998700 | 23.74 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ASANKA KARYA
16 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Desa Bakalan | Kecamatan Jumapolo | 560000000 | 553821000 | CV. ADHI HUTOMO | 600.1.16/16.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 531520000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 43.48 | 132880000 | 23.72 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. BINTANG CIPTA PESONA
17 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Desa Genengan | Kecamatan Jumantono | 560000000 | 554981000 | CV. ADHI HUTOMO | 600.1.16/17.15/PPK.5/VII/2024 | 2024-07-10 | 532200000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 10.56 | 133050000 | 23.75 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ANGGAR LAKSITA
18 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | Desa Jaten | Kecamatan Jaten | 714000000 | 678295000 | CV. AIREN GEMILANG | 600.1.16/18.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 678295000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 21.96 | 169573750 | 23.74 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | PT. SKALA PILAR LIMA
19 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Desa Jatiwarno | Kecamatan Jatipuro | 490000000 | 465481800 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 600.1.16/19.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 465481800 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 19.48 | 116370450 | 23.74 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ASANKA KARYA
20 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Desa Jumapolo | Kecamatan Jumapolo | 560000000 | 553155000 | CV. AIREN GEMILANG | 600.1.16/20.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 531325000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 17.481 | 132831250 | 23.71 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. BINTANG CIPTA PESONA
21 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Desa Kadipiro | Kecamatan Jumapolo | 490000000 | 486864000 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 600.1.16/21.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 464835000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 19.84 | 116208750 | 23.71 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. BINTANG CIPTA PESONA
22 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Desa Kaling | Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | 508096000 | CV. ADHI HUTOMO | 600.1.16/22.15/PPK.5/VII/2024 | 2024-07-10 | 486608450 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 53.25 | 121652113 | 23.76 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | PT. SKALA PILAR LIMA
23 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Desa Karangmojo | Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | 677598000 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 600.1.16/23.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 649045300 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 41.91 | 162261325 | 23.72 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. BINTANG CIPTA PESONA
24 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Desa Malanggaten | Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | 525335000 | CV. LIA | 600.1.16/24.15/PPK.3/VII/2024 | 2024-07-11 | 502600000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-07 |  |  |  | 23.9 | 125650000 | 23.79 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | PT. SKALA PILAR LIMA
25 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Desa Pereng | Kecamatan Mojogedang | 520000000 | 493385420 | CV. DIAN DEWI | 600.1.16/25.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-11 | 493385420 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-07 |  |  |  | 21.13 | 123346355 | 23.72 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. GRAHA CIPTA SELARAS
26 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Desa Petung | Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | 537794000 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 600.1.16/26.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 517047000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 6.96 | 129261750 | 23.76 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ASANKA KARYA
27 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Desa Salam | Kecamatan Karangpandan | 665000000 | 657450000 | CV. ADHI HUTOMO | 600.1.16/27.15/PPK.5/VII/2024 | 2024-07-10 | 631426000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 1.4 | 157856500 | 23.73 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. GRAHA CIPTA SELARAS
28 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Desa Seloromo | Kecamatan Jenawi | 560000000 | 531993800 | CV. DIAN DEWI | 600.1.16/28.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-11 | 531993800 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-07 |  |  |  | 2.54 | 132998450 | 23.74 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. GRAHA CIPTA SELARAS
29 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Desa Sringin | Kecamatan Jumantono | 490000000 | 486860000 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 600.1.16/29.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-10 | 468720000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 6.06 | 117180000 | 23.91 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ANGGAR LAKSITA
30 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Desa Sukosari | Kecamatan Jumantono | 798000000 | 785466000 | CV. AIREN GEMILANG | 600.1.16/30.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 756500000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 6.88 | 189125000 | 23.69 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ANGGAR LAKSITA
31 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Desa Wonolopo | Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | 350494000 | CV. LIA | 600.1.16/31.15/PPK.3/VII/2024 | 2024-07-11 | 331777800 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-07 |  |  |  | 31.54 | 82944450 | 23.69 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. GRAHA CIPTA SELARAS
32 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Kelurahan Bolong | Kecamatan Karanganyar | 490000000 | 465479900 | CV. DIAN DEWI | 600.1.16/32.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-11 | 465479900 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-07 |  |  |  | 2.47 | 116369975 | 23.74 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | CV. ANGGAR LAKSITA
33 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Desa Nangsri | Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | 623425000 | CV. BERKAH RESTU IBU | 600.1.16/33.15/PPK.4/VII/2024 | 2024-07-10 | 597750000 |  |  |  |  | 150 | 2024-07-10 | 2024-12-06 |  |  |  | 66.72 | 149437500 | 23.72 | 25 | E-Katalog | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | PT. SKALA PILAR LIMA
34 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Desa Jatipuro | Kecamatan Jatipuro | 500000000 | 500000000 | TPS-KSM Jatipuro Sehat | 600.1.17.2/34/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 500000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 50.4 | 125000000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
35 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Desa Macanan | Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | 500000000 | TPS-KSM Bagastra Jaya | 600.1.17.2/35/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 500000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 60.07 | 125000000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
36 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Desa Suruh | Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | 500000000 | TPS-KSM Manunggal Cipto Roso | 600.1.17.2/36/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 500000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 84.03 | 125000000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
37 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Desa Kaling | Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | 500000000 | TPS-KSM Kalingga Sehat | 600.1.17.2/37/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 500000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 46.81 | 125000000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
38 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Desa Karang | Kecamatan Karangpandan | 300000000 | 300000000 | TPS-KSM Karang Kulon | 600.1.17.2/38/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 300000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 50.4 | 75000000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
39 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Desa Bakalan | Kecamatan Jumapolo | 486000000 | 486000000 | TPS-KSM Bakalan Sejahtera | 600.1.17.2/39/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 486000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 83.2 | 121500000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
40 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Desa Jumapolo | Kecamatan Jumapolo | 486000000 | 486000000 | TPS-KSM Enggal Sehat | 600.1.17.2/40/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 486000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 58.52 | 121500000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
41 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Desa Wukiraswit | Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | 450000000 | TPS-KSM Wukir Sehat | 600.1.17.2/41/PPK.4/VI/2024 | 2024-06-21 | 450000000 |  |  |  |  | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-17 |  |  |  | 53.68 | 112500000 | 25 | 25 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | SWAKELOLA
42 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) |  |  | 1488000000 | 1488000000 | SWAKELOLA |  | 2024-07-01 | 1488000000 |  |  |  |  | 90 | 2024-07-01 | 2024-09-28 |  |  |  | 70 | 1041600000 | 70 | 70 | Swakelola | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | SWAKELOLA
43 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | Kelurahan Lalung | Kec. Karanganyar | 97000000 | 96736000 | CV. REDJO PAWIRO | 600.1.15/43.15/PPK./VII/2024 | 2024-07-12 | 95799000 |  |  |  |  | 90 | 2024-07-12 | 2024-10-09 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | Handoko Putro, S.T. | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Fabian Indra A
44 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | Desa Papahan | Kec.Tasikmadu | 194000000 |  | CV. JK MULYA | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 2024-02-09 | 192424000 |  |  |  |  | 60 | 2024-02-09 | 2024-04-08 |  |  |  | 100 | 192424000 | 99.18 | 100 | PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan pembawa air kotor | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Yusuf Suryoaji
45 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | Kelurahan Cangakan | Kec. Karanganyar | 760000000 | [19 empty] | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan pembawa air kotor | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Farid Achmadi, S.T., M.T.
46 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | Kelurahan Bejen, | Kecamatan Karanganyar | 1225000000 | 1225000000 | CV. JAYA TEKNIK | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 2024-03-20 | 980000000 | Addendum ke - 1 | 600.1.5/46.15.2/PPK.1/VI/2024 | 2024-06-05 | 1077575407 | 180 | 2024-03-20 | 2024-09-15 |  |  |  | 100 | 1077575407 | 87.96 | 100 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan pembawa air kotor | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT
47 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | Kelurahan Lalung | Kecamatan Karanganyar | 194000000 | 192892000 | CV. SOSRO KARYA | 600.1.5/48.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-23 | 192531000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-23 | 2024-11-19 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan pembawa air kotor | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Darmanto
48 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | Kelurahan Bejen, | Kecamatan Karanganyar | 96000000 | 95454000 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 600.1.15/48.15/PPK.2/VII/2024 | 2024-07-22 | 94962000 |  |  |  |  | 120 | 2024-07-22 | 2024-11-18 |  |  |  | 50 | 28488600 | 29.67 | 30 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan pembawa air kotor | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Latifa Tunnisa ZZ
49 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | Kelurahan Bejen, | Kecamatan Karanganyar | 196000000 | 195380000 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 2024-03-11 | 194149000 |  |  |  |  | 60 | 2024-03-11 | 2024-05-09 |  |  |  | 100 | 194149000 | 99.05 | 100 | PL | HARGA SATUAN | Belanja Pemeliharaan bangunan gedung | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Darmanto
50 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | Kelurahan Bejen, | Kecamatan Karanganyar | 2300000000 | 2287314277 | CV. BERLIN ISVARA KONSTRUKSINDO | 600.1.5/51.15/PPK.1/VI/2024 | 2024-06-19 | 1829851000 |  |  |  |  | 180 | 2024-06-19 | 2024-12-15 |  |  |  | 56 | 548955300 | 23.86 | 30 | Tender | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan gedung kantor | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | CV. ASANKA KARYA
51 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | Kelurahan Cangakan | Kecamatan Karanganyar | 97000000 | 96581559 | CV. JK MULYA | 600.1.15/52.15/PPK./VI/2024 | 2024-06-12 | 96079000 |  |  |  |  | 60 | 2024-06-12 | 2024-08-10 |  |  |  | 100 | 96079000 | 99.05 | 100 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan gedung kantor | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Purwanto Supriyatmojo
52 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | Kelurahan Karanganyar | Kecamatan Karanganyar | 195000000 | 193515000 | Dihapuskan | [8 empty] | Dihapuskan | Dihapuskan | [8 empty] | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan gedung kantor | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Dihapuskan
53 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | Kelurahan Cangakan | Kecamatan Karanganyar | 97000000 | 96451398 | CV. DEMANGAN BARU | 600.1.15/54.15/PPK./VII/2024 | 2024-07-05 | 95931000 |  |  |  |  | 90 | 2024-07-05 | 2024-10-02 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | E-PL | HARGA SATUAN | Belanja Modal bangunan gedung kantor | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Novi Uswatun K
|  |  | Jumlah | 23397000000 | 21989828954 |  |  |  | 20973223270 | [11 empty] | 7013314025
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAK
1 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar | Lalung | Karanganyar | 6982500000 | 6774241000 | CV. LEGRA SEJAHTERA | SP.PPK.1/DAK.2.2.BM/I/2024, 10 Januari 2024 | 2024-01-10 | 5258926000 | 2 | SP.PPK.1/DAK.2.6.BM/I/2024 18 Januari 2024 | 2024-01-18 | 5784818000 | 120 | 2024-01-10 | 2024-05-08 |  | 600.1.10.4/8.6.PPK/V/2024 | 2024-05-08 | 100 | 5784818000 | 82.85% | 100% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT
2 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beji - Pojok, Kec. Tasikmadu | Mojoroto, Pojok | Tasikmadu | 8000000000 | 7706438000 | CV. KEDATON | SP.PPK.3/DAK.4.2.BM/I/2024, 10 Januari 2024 | 2024-01-10 | 6576440000 | 2 | SP.PPK.3/DAK.4.5.BM/I/2024 15 Januari 2024 | 2024-01-15 | 7234084000 | 120 | 2024-01-15 | 2024-05-13 |  | 600/1.9.3/16.6.1.PPK/V/2024 | 2024-05-16 | 100 | 7234084000 | 90.43% | 100% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | DARYANTO, ST
3 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantono - Matesih, Kec. Jumantono | Tunggulrejo | Jumantono/Matesih | 5100000000 | 4960259000 | CV. PUTRA KALINGGA | SP.PPK.2/DAK.5.2.BM/I/2024, 10 Januari 2024 | 2024-01-10 | 3902647000 | 2 | SP.PPK.2/DAK.5.5.BM/I/2024 18 Januari 2024 | 2024-01-18 | 4292911000 | 120 | 2024-01-18 | 2024-05-16 |  | 600.1.9.4/30.6.PPK/V/2024 | 2024-05-30 | 100 | 3446302950 | 67.57% | 80.28% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | DARYANTO, ST
4 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jenawi - Seloromo, Kec. Jenawi | Jenawi, Seloromo | Jenawi | 8835000000 | 8595326000 | CV. PUTRA KALINGGA | SP.PPK.1/DAK.1.2.BM/I/2024, 10 Januari 2024 | 2024-01-10 | 6766665000 | 2 | SP.PPK.1/DAK.1.5.BM/I/2024, 18 Januari 2024 | 2024-01-18 | 7443331000 | 120 | 2024-01-18 | 2024-05-16 |  | 600.1.9.4/12.6.1.PPK/VI/2024 | 2024-06-12 | 100 | 6059713100 | 68.59% | 81.41% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRIYANTO, ST, MT | ANGGA D, ST, MT
5 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem - Colomadu, Kec. Colomadu | Bolon | Colomadu | 9975000000 | 9643145000 | CV. PUTRA KALINGGA | SP.PPK.3/DAK.3.2.BM/I/2024, 10 Januari 2024 | 2024-01-10 | 7492832000 | 2 | SP.PPK.3/DAK.3.6.BM/I/2024, 18 Januari 2024 | 2024-01-18 | 8242115000 | 120 | 2024-01-15 | 2024-05-13 |  | 600.1.9.4/12.6.PPK/VI/2024 | 2024-06-12 | 100 | 6071183120 | 60.86% | 73.66% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
6 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Klodran - Sawahan, Kec .Colomadu | Klodran | Colomadu | 2500000000 | 2441699000 | CV YOGYA RESITA | SP.PPK.3/DAK.6.2.BM/I/2024, 29 Januari 2024 | 2024-01-29 | 1855724000 | 2 | SP.PPK.3/DAK.6.7.BM/II/2024, 05 Pebruari 2024 | 2024-02-05 | 2041296000 | 120 | 2024-01-29 | 2024-05-27 |  | 600.1.9.4/21.6.3.PPK/VI/2024 | 2024-06-21 | 100 | 2041296000 | 81.65% | 100% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
7 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ocak-acik - Jati, Kec. Jaten | Jati | Jaten | 3060000000 | 2962103000 | CV. SETIA BUDI | SP.PPK.1/DAK.7.2.BM/I/2024, 02 Pebruari 2024 | 2024-02-02 | 2269708000 | 2 | SP.PPK.1/DAK.7.5.BM/II/2024, 02 Pebruari 2024 | 2024-02-02 | 2496678000 | 120 | 2024-02-02 | 2024-05-31 |  | 600.1.9.4/31.6.2.PPK/V/2024 | 2024-05-31 | 100 | 2221356750 | 72.59% | 88.97% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT
8 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Matesih - Tawangmangu | Koripan,Sepanjang | Tawangmangu | 7100000000 | 6877117000 | CV. SIGRA TEKNIK | SP.PPK/DAK.10.2.BM/IV/2024, 18 April 2024 | 2024-04-18 | 5387173000 | 2 | SP.PPK/DAK.10.6.BM/IV/2024, 26 April 2024 | 2024-04-26 | 5925890000 | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19 |  | 600.1.9.3/19.6.8.PPK/VIII/2024 | 2024-08-28 | 100 | 1777767000 | 25.04% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | ASIHNO PURWADI, ST | TRIYANTO, ST, MT | AGUS SUTRISNO, ST, MM
9 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tohudan - Gedongan, Kec. Colomadu | Gedongan | Colomadu | 2576000000 | 2432409000 | CV. TUNJUNG JAYA | SP.PPK/DAK.20.2.BM/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024 | 2024-07-08 | 2333582000 | 1 | SP.PPK/DAK.20.5.BM/VII/2024, Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 2566884000 | 90 | 2024-07-08 | 2024-10-05 | Belum |  |  |  | 770065200 | 29.89% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
10 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beyan - Plosorejo, Kec Matesih | Plosorejo | Matesih | 3450000000 | 3343402000 | CV. MUTIARA INDAH | SP.PPK/DAK.8.2.BM/IV/2024, 18 April 2024 | 2024-04-18 | 2722443000 | 2 | SP.PPK/DAK.8.5.BM/IV/2024 tanggal 25 April 2024 | 2024-04-25 | 2994688000 | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19 |  | 600.1.9.3/9.6.1.PPK/IX/2024 | 2024-09-09 | 100 | 898406400 | 26.04% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
11 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jambangan - Pendem, Kec. Mojogedang | pereng, Pendem | mojogedang | 13500000000 | 13062246000 | CV. KARYA AGUNG | SP.PPK/DAK.9.2.BM/IV/2024, 05 April 2024 | 05 April 2024 | 9740113000 | 2 | SP.PPK/DAK.9.6.BM/IV/2024 tanggal 18 April 2024 | 2024-04-18 | 10714124000 | 150 | 2024-04-17 | 2024-09-13 |  | 600.1.9.3/13.6.1.PPK/IX/2024 | 2024-09-13 | 100 | 8161961800 | 60.46% | 76.18% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRIYANTO, ST, MT | ANGGA D, ST, MT
12 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Wonorejo - Plesungan, Kec. Gondangrejo | Wonorejo, Plesungan | Gondangrejo | 9300000000 | 8990463000 | CV. KARYA UTAMA | SP.PPK/DAK.12.2.BM/IV/2024, 18 April 2024 | 2024-04-18 | 6829558000 | 2 | SP.PPK/DAK.12.5.BM/IV/2024 tanggal 29 April 2024 | 2024-04-29 | 7512513000 | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19 |  | 600.1.9.3/5.6.1.PPK/IX/2024 | 2024-09-05 | 100 | 6452947600 | 69.39% | 85.9% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | SUSILO, ST
13 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Klerong, Kec. Jatipuro | Jatimulyo, Jatiwarno | Jatipuro | 8840000000 | 8669360000 | CV. MUTIARA INDAH | SP.PPK.1/DAK.11.3.BM/IV/2024, 18 April 2024 | 2024-04-18 | 6672000000 | 1 | SP.PPK/DAK.11.6.BM/IV/2024 tanggal 29 April 2024 | 2024-04-29 | 7339200000 | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | Belum |  |  |  | 2201760000 | 24.91% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | DARYANTO, ST
14 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kranggan -Tangkilan, Kec. Tasikmadu | Buran, Karangmojo | Tasikmadu | 5100000000 | 4977997000 | CV. CIPTA GRAHA | SP.PPK/DAK.16.2.BM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024 | 2024-07-04 | 3761568000 | 1 | SP.PPK/DAK.16.6.BM/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 | 2024-07-10 | 4137724000 | 120 | 2024-07-04 | 2024-10-31 | Belum |  |  |  | 1241317200 | 24.34% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
15 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kutho - Ngargoyoso | Ngargoyoyo | Ngargoyoso | 7990000000 | 7774415000 | CV. CENTRAL KARYA | SP.PPK/DAK.18.2.BM/VII/2024, Tanggal 11 Juli 2024 | 2024-07-11 | 5931578000 | 1 | SP.PPK/DAK.18.6.BM/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 | 2024-07-17 | 6524735000 | 120 | 2024-07-11 | 2024-11-07 | Belum |  |  |  | 1957420500 | 24.5% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | ASIHNO PURWADI, ST | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT
16 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Colomadu - Kalipati, Kec. Colomadu | Bolon | Colomadu | 3240000000 | 3192314000 | CV. JASEM MAKMUR ABADI | SP.PPK/DAK.22.2.BM/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024 | 2024-07-03 | 2721189000 | 1 | SP.PPK/DAK.22.5.BM/IV/2024 tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 2993307000 | 120 | 2024-07-03 | 2024-10-30 | Belum |  |  |  | 897992100 | 27.72% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
17 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Blora - Dayu, Kec. Karangpandan | Bloro, Dayu | Karangpandan | 2720000000 | 2593218000 | CV. ANUGRAH JAYA | SP.PPK/DAK.13.2.BM/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024 | 2024-07-09 | 2039538000 | 1 | SP.PPK/DAK.13.6.BM/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 | 2024-07-12 | 2243491000 | 90 | 2024-07-09 | 2024-10-06 | Belum |  |  |  | 670347300 | 24.65% | 29.88% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | ROSHINTA W, ST, MT
18 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Dayu - Pandananom, Kec. Ngargoyoso | Dayu | Ngargoyoso | 2040000000 | 2028067000 | CV. MUSTIKA BUKIT JAJAR | SP.PPK/DAK.14.2.BM/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 | 2024-07-02 | 1698203000 | 1 | SP.PPK/DAK.14.5.BM/VII/2024, Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 1868023000 | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | Belum |  |  |  | 560406900 | 27.47% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
19 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Pandananom - Dukuh, Kec. Ngargoyoso | Dukuh | Ngargoyoso | 3740000000 | 3690462000 | CV. LEGRA SEJAHTERA | SP.PPK/DAK.21.2.BM/VII/2024, 1 Juli 2024 | 2024-07-01 | 2801605000 | 1 | SP.PPK/DAK.21.6.BM/VII/2024, Tanggal 8 juli 2024 | 2024-07-08 | 3081765000 | 90 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | Belum |  |  |  | 924529500 | 24.72% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
20 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Keprabon - Ngadirejo, Kec. Karangpandan | Harjosari, Ngadirejo | Karangpandan | 8500000000 | 8117450000 | CV. MITRA KARYA LIMA | SP.PPK/DAK.19.2.BM/VII/2024, Tanggal 2 Juli 2024 | 2024-07-02 | 6340313000 | 2 | SP.PPK/DAK.19.5.BM/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024 | 2024-07-12 | 6974090000 | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-29 | Belum |  |  |  | 2092227000 | 24.61% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | ROSHINTA W, ST, MT
21 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karang - Berjo, Kec. Karangpandan | Karang, Berjo | Karangpandan | 5100000000 | 4972407000 | CV. JASEM MAKMUR ABADI | SP.PPK/DAK.15.2.BM/VII/2024, Tanggal 3 Juli 2024 | 2024-07-03 | 4358293000 | 1 | SP.PPK/DAK.15.5.BM/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 4794122000 | 90 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | Belum |  |  |  | 1438236600 | 28.2% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
22 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Gaum - Gedong, Kec. Tasikmadu | Gaum, Gedong | Tasikmadu | 6750000000 | 6565731000 | CV. BANGUN MAKMUR | SP.PPK/DAK.17.2.BM/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024 | 2024-07-12 | 5252585000 | 1 | SP.PPK/DAK.17.5.BM/VII/2024 | 2024-07-15 | 5777844000 | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | Belum |  |  |  | 1733353200 | 25.68% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRIWIYONO, ST, MT | YESSI S, ST
23 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Domas - Jatikurung, Kec. Mojogedang | Kedungjeruk | mojogedang | 2100035000 | 2039936000 | CV. KARYA MANUNGGAL BERKAH | SP.PPK/DAK.23.2.BM/VII/2024, 1 Juli 2024 | 2024-07-01 | 1631960000 | 2 | SP.PPK/DAK.23.6.BM/VII/2024 | 2024-07-15 | 1795156000 | 120 | 2024-07-01 | 2024-10-28 | Belum |  |  |  | 538546800 | 25.64% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIWIYONO, ST, MT | TRIYANTO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
24 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tugu - Kebak, Kec. Jumantono | Kebak | Jumantono | 5400000000 | 5342969000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | SP.PPK/DAK.27.2.BM/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 | 2024-07-10 | 3973586000 | 1 | SP.PPK/DAK.27.5.BM/VII/2024 | 2024-07-15 | 4369883000 | 120 | 2024-07-12 | 2024-11-08 | Belum |  |  |  | 1310964900 | 24.28% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | DARYANTO, ST
25 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Garut -Jatiharjo, Kec. Jatipuro | Jatiharjo, Jatisuko | Jatipuro | 3750000000 | 3719530000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | SP.PPK/DAK.26.2.BM/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 | 2024-07-10 | 2754404000 | 1 | SP.PPK/DAK.26.5.BM/VII/2024, Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 3029844000 | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | Belum |  |  |  | 908953200 | 24.24% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | ARI CAHYADI, ST
26 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantoro -Gudang Lawas, Kec. Jumapolo | Jumantoro | Jumapolo | 3687500000 | 3580658000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | SP.PPK/DAK.25.2.BM/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 | 2024-07-10 | 2775693000 | 1 | SP.PPK/DAK.25.5.BM/VII/2024, Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 3053263000 | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | Belum |  |  |  | 915978900 | 24.84% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | AGUSTIN EKA W., ST
27 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karangsari - Pringombo, Kec. Jatiyoso | Karangsari, Beruk | Jatiyoso | 5625000000 | 5484905000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | SP.PPK/DAK.24.2.BM/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 | 2024-07-10 | 4218336000 | 1 | SP.PPK/DAK.24.5.BM/VII/2024, Tanggal 15 Juli 2024 | 2024-07-15 | 4631550000 | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | Belum |  |  |  | 1389465000 | 24.7% | 30% | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRIYANTO, ST, MT | SUGENG, ST
DAU Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
1 | Betonisasi Jalan Putar Distrik Brenggolorejo Desa Tohkuning, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | Tohkuning | Karangpandan | 200000000 | 184016000 | CV. PERISAI BANGSA | SPK/PL.KONS.15.1.BM/VIII/2024 | 2024-08-15 | 181325000 |  |  |  |  | 60 | 2024-08-15 | 2024-10-13 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | DJOKO PRIJONO
2 | Pemeliharaan Saluran Drainase dan Talud Penahan Jalan Lingkungan Tempel RT 01 RW 06 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar | Popongan | Karanganyar | 200000000 | 188929000 | CV. SOSRO KARYA | SPK/PL.KONS.16.1.BM/IX/2024 | 2024-09-05 | 188180000 |  |  |  |  | 60 | 2024-09-05 | 2024-11-03 | Belum | [9 empty] | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | SUKIR
3 | Pengaspalan Jalan Bejen Rw. 11, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar | Bejen | Karanganyar | 100000000 | 94927000 | CV. REDJO PAWIRO | SPK/PL.KONS.12.1.BM/VIII/2024 | 2024-08-01 | 94372000 |  |  |  |  | 30 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  | 600.1.9.3/19.6.PPK/VIII/2024 | 2024-08-12 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | AGUS SETYATMOKO
4 | Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dahlia dan Jalan Mawar, Dimoro, Kel. Karanganyar | Karanganyar | Karanganyar | 200000000 | 189181000 | CV. MAJU LANCAR BERKAH | SPK/PL.KONS.17.1.BM/IX/2024 | 2024-09-17 | 188625000 |  |  |  |  | 60 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | WIBAWA
5 | Pengaspalan Jalan Dukuh Rt.01/Rw.05 sampai Pandananom Rt.01/Rw.07 | Dukuh | Karangpandan | 150000000 | 143395000 | CV. SAMI ASIH | SPK/PL.KONS.4.1.BM/V/2024 | 2024-05-20 | 142556000 |  |  |  |  | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 |  | 600.1.9.3/11.6.1.PPK/VI/2024 | 2024-06-10 | 100 | 142556000 | 95.04% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | WIBAWA
6 | Pengaspalan Jalan Lingkungan Jetis RT.04/RW.03, Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar | Karanganyar | Karanganyar | 100000000 | 94928000 | CV. MAJU LANCAR BERKAH | SPK/PL.KONS.13.1.BM/VIII/2024 | 2024-08-06 | 94376000 |  |  |  |  | 30 | 2024-08-06 | 2024-09-04 |  | 600.1.9.4/4.6.PPK/IX/2024 | 2024-09-04 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | RADITYA DWI NUGRAHA
7 | Pengaspalan Jalan Utama Dukuh Kebak Demang RW 07 Desa Kemiri Kec. Kebakramat | Kemiri | Kebakkramat | 175000000 | 165135000 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | SPK/PL.KONS.8.1.BM/VI/2024 | 2024-06-19 | 167700000 |  |  |  |  | 30 | 2024-06-19 | 2024-07-18 |  | 600.1.9.3/18.6.PPK/VIII/2024 | 2024-07-18 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | DJOKO PRIJONO
DAU Belanja Modal Jalan Kabupaten
1 | Normalisasi Jalan dan Saluran Lingkungan Jalan Monginsidi | Karanganyar | Karanganyar | 200000000 | 188690000 | CV. SATRIA UTAMA | SPK/PL.KONS.14.1.BM/VIII/2024 | 2024-08-15 | 188042000 |  |  |  |  | 60 | 2024-08-15 | 2024-10-13 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | AGUS SETYATMOKO
2 | Pemeliharaan Jalan Bangsri - Plosorejo | Bangsri | Karangpandan | 200000000 | 186852000 | CV. LEGRA SEJATERA | SPK/PL.KONS.3.1.BM/V/2024 20 Mei 2024 | 2024-05-20 | 185981000 |  |  |  |  | 75 | 2024-05-20 | 2024-08-02 |  | 600.1.9.3/1.6.PPK/VIII/2024 | 2024-08-01 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | RISDIYANTO, S.Sos
3 | Pemeliharaan Jalan Beningsari-Munggur | Bejen | Karanganyar | 200000000 | 188845000 | CV. CENTRAL KARYA | SPK/PL.KONS.1.1.BM/III/2024, 05 Maret 2024 | 2024-03-05 | 188297000 |  |  |  |  | 60 | 2024-03-05 | 2024-05-03 |  | 600.1.9.3/3.6.1/PPK/V/2024 | 2024-05-03 | 100 | 188297000 | 94.15% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | YESSI S, ST
4 | Pemeliharaan Jalan Dr Sutomo Kecamatan Karanganyar | Bejen | Karanganyar | 400000000 | 371005000 | CV. GANEFO | SP.PPK/DAU.6.2.BM/IX/2024 | 2024-09-17 | 359781000 |  |  |  |  | 60 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | DJOKO PRIJONO
5 | Pemeliharaan Jalan Karangpandan - Blora | Karangpandan | Karangpandan | 300000000 | 279603000 | CV. ANUGRAH SHANKARA RIZKI | SP.PPK/DAU.10.2.BM/IX/2024, 23 September 2024 | 2024-09-23 | 275060000 |  |  |  |  | 60 | 2024-09-21 | 2024-11-21 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | WIBAWA
6 | Pemeliharaan Jalan Mayjend Yudomo SHD | Karanganyar, Jungke, Lalung | Karanganyar/Lalung | 200000000 | 187982000 | CV. AZZA | SPK/PL.KONS.9.1.BM/VII/2024 | 2024-07-02 | 187763000 |  |  |  |  | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-15 |  | 600.1.9.3/13.6.2.PPK/VIII/2024 | 2024-08-13 | 100 | 56328900 | 28.16% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | LUCIA DP, ST
7 | Pemeliharaan Jalan MGR Sugiyo Pranoto | Bejen, Karangpandan | Karanganyar/Karangpandan | 200000000 | 189540000 | CV. LEGRA SEJATERA | SPK/PL.KONS.2.1.BM/III/2024, 05 Maret 2024 | 2024-03-05 | 188985000 |  |  |  |  | 60 | 2024-03-05 | 2024-05-03 |  | 600.1.9.3/3.6.2.PPK/V/2024 | 2024-05-03 | 100 | 188985000 | 94.49% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | SUKIR
8 | Pemeliharaan Jalan Ronggo Warsito Kecamatan Karanganyar | Bejen | Karanganyar | 200000000 | 189653000 | CV. GANEFO | SPK/PL.KONS.5.1.BM/VI/2024 | 2024-06-19 | 188670000 |  |  |  |  | 60 | 2024-06-19 | 2024-07-18 |  | 600.1.9.4/18.6.2.PPK/VII/2024 | 2024-07-18 | 100 | 56601000 | 28.3% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | WIBAWA
9 | Pemeliharaan Rutin Jalan Sukosari - Jumantono | Sukosari, Ngunut | Jumantono | 200000000 | 189789000 | CV. ANUGRAH JAYA | SPK/PL.KONS.10.1.BM/VIII/2024 | 2024-08-05 | 189270000 |  |  |  |  | 30 | 2024-08-05 | 2024-09-03 |  | 600.1.9.3/3.6/PPK/IX/2024 | 2024-09-03 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | LARDI, ST
10 | Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo | Botok | Kerjo | 200000000 | 182559000 | CV. TUNJUNG JAYA | SPK/PL.KONS.7.1.BM/VI/2024 | 2024-06-20 | 182126000 |  |  |  |  | 60 | 2024-06-20 | 2024-08-18 |  | 600.1.9.3/15.6.4.PPK/VIII/2024 | 2024-08-15 | 100 | 54637800 | 27.32% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | BAMBANG BH, ST
11 | Peningkatan Jalan Kerjo-Seloromo | Karangrejo, menjing | Jenawi | 200000000 | 186584000 | CV. TUNJUNG JAYA | SPK/PL.KONS.6.1.BM/VI/2024, 03 Juni 2024 | 2024-06-03 | 186253000 |  |  |  |  | 60 | 2024-06-03 | 2024-08-01 |  | 600.1.9.3/1.6.1.PPK/VIII/2024 | 2024-08-01 | 100 |  |  |  | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | AGUS SUTRISNO, ST, MM | ARIF BAYU P, ST, MT | ANGGA D, ST, MT
12 | Talud Penahan Jalan Jatiyoso - Beruk | Tlobo, Karangsari, Beruk | Jatiyoso | 200000000 | 190194000 | CV. KARYA PERMATA INDAH | SPK/PL.KONS.11.1.BM/VII/2024 | 2024-07-24 | 189755000 |  |  |  |  | 60 | 2024-07-24 | 2024-09-21 | Belum |  |  | 100 | 56926500 | 28.46% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | DARYANTO, ST | ARIF BAYU P, ST, MT | SUGENG, ST
13 | Pembangunan Talud Jalan Matesih - Tegalgede | Tegalgede, Jatiharjo,Gantiwarno, Plosorejo | Karanganyar/Matesih | 1970000000 | 1958064000 | CV. SOSRO KARYA | SP.PPK/DAU.4.2.BM/VIII/2024 | 2024-08-13 | 1886851000 |  |  |  |  | 90 | 2024-08-13 | 2024-11-10 | Belum |  |  |  | 566055300 | 28.73% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
14 | Peningkatan Jalan Dayu - Kedungulo | Dayu | Gondangrejo | 2670000000 | 2559777000 | CV. DUTA KALINGGA | SP.PPK/DAU.3.2.BM/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 | 2024-05-31 | 2466041000 |  |  |  |  | 90 | 2024-05-31 | 2024-08-28 |  | 600.1.9.3/28.6.1.PPK/VIII/2024 | 2024-08-28 | 100 | 739812300 | 27.71% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | SUSILO TRI CAHYO, ST
15 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu - Waru | pandeyan, Kaling, Alastuwo, Malanggaten, Pulosari | Tasikmadu/Kebakkramat | 2770000000 | 2716281000 | CV. SETIA BUDI | SP.PPK.3/DAU.1.2.BM/I/2024, 2 Pebruari 2024 | 2024-02-02 | 2109456000 |  |  |  |  | 90 | 2024-02-02 | 2024-05-01 |  | 600.1.9.3/3.6.4.PPK/V/2024 | 2024-05-03 | 100 |  |  |  | Tender | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
16 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajara, Pemeliharaan Berkala Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot Subroto | Bejen, Gaum, Ngijo | Tasikmadu/Karanganyar | 7380000000 | 7374855000 | CV. SIGRA TEKNIK | SP.PPK/DAU.2.2.BM/III/2024, 28 Maret2024 | 2024-03-28 | 7138033000 |  |  |  |  | 90 | 2024-03-28 | 2024-06-25 |  | 600.1.9.4/2.6.PPK/VII/2024 | 2024-07-02 | 100 | 6461937800 | 87.56% | #DIV/0! | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | MARGONO, ST, MM | TRI WIYONO, ST, MT | DARYANTO, ST
17 | Rekonstruksi Jalan Sudimoro - Ngargoyoso | Karangpandan, Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Kemuning, | Karangpandan/Ngargoyoso | 2010000000 | 1901380000 | CV. GANEFO | SP.PPK/DAU.8.2.BM/IX/2024, 19 September 2024 | 2024-09-19 | 1874053000 |  |  |  |  | 90 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | Belum | [6 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT
18 | Rekonstruksi Jalan kadipekso - Jenawi | Trengguli, Jenawi, Gumeng | Jenawi | 5010000000 | 4715792000 | CV. JACK KINDO | SP.PPK/DAU.7.2.BM/IX/2024 | 2022-09-18 | 4632963000 |  |  |  |  | 100 | 2022-09-18 | 2024-12-26 | Belum | [6 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | ANGGA DARMAWAN, ST, MT
19 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kadipekso - Cetho | Gumeng, Segorogunung | Jenawi | 4010000000 | 3879651000 | PT. PANCADARMA PUSPAWIRA | SP.PPK/DAU.9.2.BM/IX/2024 | 2024-09-10 | 3865903000 |  |  |  |  | 90 | 2024-09-10 | 2024-12-08 | Belum | [6 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
20 | Pelebaran Jalan Trengguli - Lempong | Sidomukti,Lempong | Jenawi | 4010000000 | 3932188000 | CV. GANEFO | SP.PPK/DAU.5.2.BM/VIII/2024 | 2024-08-20 | 3844926000 |  |  |  |  | 120 | 2024-08-20 | 2024-12-17 | Belum |  |  |  | 1153477800 | 28.77% | #DIV/0! | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
DAU Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten
1 | Belanja Bahan Material Pemeliharaan Jalan - Tahap 1 |  |  | 180000000 | 179250000 | CV. DWI CIPTA SARANA | SP.3/PEMEL.1.BM/I/2024 | 2024-01-26 | 179675000 |  |  |  |  | 30 | 2024-01-26 | 2024-02-28 |  |  | 2024-02-28 | 100 | 179675000 | 99.82% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT
2 | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 2 Jalan Sudimoro-Ngargoyoso | Karangpandan, Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Kemuning, | Karangpandan/Ngargoyoso | 200000000 | 199973000 | CV. KARYA MUDA | SPK/PAKET 6.1.BM/IV/2024 | 2024-04-02 | 189827000 |  |  |  |  | 30 | 2024-04-02 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-01 | 100 | 189827000 | 94.91% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten
3 | Upah tenaga dan peralatan pemeliharaan Jalan Sudimoro-Ngargoyoso |  |  | 34000000 |  |  |  |  | 33229000
4 | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 3 Jalan Jenawi - Kadipekso | Trengguli, Jenawi, Gumeng | Jenawi | 200000000 | 199981000 | CV. REDJO PAWIRO | SPK/PAKET5.1.BM/IV/2024 | 2024-04-02 | 190557000 |  |  |  |  | 30 | 2024-04-02 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-01 | 100 | 190557000 | 95.28% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten
5 | Upah tenaga dan peralatan pemeliharaan Jalan Jenawi - Kadipekso |  |  | 41000000 |  |  |  |  | 40904000
6 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 Ruas Jalan Ngangkruk - Jeruksawit dan Dayu - Sangiran | Krendowahono | Gondangrejo | 200000000 | 197198000 | CV. SELFIDDAR SEJAHTERA | SPK.3/PAKET1.1.BM/II/2024 | 2024-02-26 | 194483000 |  |  |  |  | 45 | 2024-02-26 | 2024-04-10 |  | 600.1.9.3/20.6.1.PPK/III/2024 | 2024-03-20 | 100 | 194483000 | 97.24% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten
7 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2 Ruas Jalan Kedungjeruk - Buntar | Kedungjeruk, Buntar | Mojogedang | 200000000 | 195034000 | CV. KARYA MUDA | SPK.3/PAKET2.1.BM/II/2024 | 2024-02-26 | 194266000 |  |  |  |  | 45 | 2024-02-26 | 2024-04-10 |  | 600.1.9.3/20.6.PPK/III/2024 | 2024-03-20 | 100 | 194266000 | 97.13% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten
8 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3 Pembangunan Talud Jalan Sudimoro - Ngargoyoso | Karangpandan, Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Kemuning, | Karangpandan/Ngargoyoso | 200000000 | 195389000 | CV. SATRIA UTAMA | SPK.3/PAKET4.1.BM/III/2024 | 2024-03-12 | 194890000 |  |  |  |  | 60 | 2024-03-12 | 2024-05-10 |  | 600.1.9.3/7.6.3.PPK/V/2024 | 2024-05-07 | 100 | 194890000 | 97.45% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | ARIS SUMANTRI, ST | ARIS SUMANTRI, ST | ARIS SUMANTRI, ST
9 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Jalan Paket 5 Ngiri - Truneng) | Doplang, Ngemplak | Karangpandan | 200000000 | 193508000 | CV. REDJO PAWIRO | SPK/PAKET8.1.BM/V/2024 | 2024-05-31 | 192886000 |  |  |  |  | 45 | 2024-05-31 | 2024-07-14 |  | 600.1.9.4/12.6.2.PPK/VII/20024 | 2024-07-12 | 100 | 57865800 | 28.93% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | DARYANTO, ST
10 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Jalan Paket 6 Baturan - Sumber) | Baturan | Colomadu | 200000000 | 197543000 | CV. SATRIA UTAMA | SPK/PAKET9.1.BM/VII/2024 | 2024-07-02 | 196904000 |  |  |  |  | 30 | 2024-07-02 | 2024-07-31 |  | 600.1.9.3/30.6.5.PPK/VII/2024 | 2024-07-30 | 100 | 196904000 | 98.45% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
11 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan rutin Jalan Paket 7 Palur - Dalon) | Ngringo | Jaten | 200000000 | 193731000 | CV. PERISAI BANGSA | SPK/PAKET10.1.BM/VII/2024 | 2024-07-02 | 193482000 |  |  |  |  | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-15 |  | 600.1.9.3/14.6.3.PPK/VIII/2024 | 2024-08-14 | 100 | 58044600 | 29.02% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | WIBAWA
12 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 8 Jalan Lawu dan Ahmad Yani) | (Karanganyar), (Papahan, Ngijo, Buran) | (Karanganyar) (Tasikmadu) | 800000000 | 799971000 | CV. JAYA SEMPURNA ABADI | SPK/PAKET11.1.BM/VII/2024 | 2024-07-03 | 799852000 |  |  |  |  | 90 | 2024-07-03 | 2024-09-30 |  | 600.1.9.3/22.6.PPK/VIII/2024 | 2024-08-22 |  | 799852000 | 99.98% | #DIV/0! | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | DARYANTO, ST
13 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 9 Jalan Blorong - Kakum) | Blorong, Geneng | Jumantono | 200000000 | 194212000 | CV. REDJO PAWIRO | SPK/PAKET12.1.BM/VII/2024 | 2024-07-08 | 193884000 |  |  |  |  | 45 | 2024-07-08 | 2024-08-21 |  | 600.1.9.4/12.6.1.PPK/VIII/2024 | 2024-08-12 | 100 | 58165200 | 29.08% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
14 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 10 Jalan Jumapolo-Jumantono) | Ngunut, Kebak, Bakalan,Jumapolo, | Jumantono/Jumapolo | 200000000 | 193271000 | CV. WIJI SEJATI | SPK/PAKET13.1BM/VII/2024 | 2024-07-23 | 189792000 |  |  |  |  | 75 | 2024-07-23 | 2024-10-05 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | RADITYA
15 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 11 Jalan Mungsari - Jatiwarno) | Jatipuro, Jatisobo, Jatiwarno | Jatipuro | 150000000 | 147433000 | CV. KARYA MUDA | SPK/PAKET15.1.BM/IX/2024 | 2024-09-19 | 146794000 |  |  |  |  | 45 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT | DJOKO PRIJONO
16 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 12 Jalan Lingkungan Baturan dan Trotoar Polsek Colomadu | Malangjiwan | Colomadu | 50000000 | 54195000 | [21 empty] | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT | AGUS SETYATMOKO
17 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga ( Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 13 Pembangunan Talud Jalan Gerdu - Girilayu) | Gerdu, Girilayu | Karangpandan/Matesih | 200000000 | 196991000 | CV.MAHESWARA PUTRA PURNAMA | SPK/PAKET14.1.BM/IX/2024 | 2024-09-17 | 196233000 |  |  |  |  | 60 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | Belum | [6 empty] | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT | RISDIYANTO, S.Sos
18 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Bidang Bina Marga (Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 14 Ruas Jalan Ngargoyoso - Kadipekso) | Kemuning, Segorogunung, Gumeng | Ngargoyoso | 500000000 | [22 empty] | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
19 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 15 Pembangunan Talud Jalan Geneng - Jetis | Karangmojo | Tasikmadu | 150000000 | 148061000 | [21 empty] | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT | SUKIR
20 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalijengking | Kedungjeruk | Kebakkramat | 200000000 | 197232000 | CV. KARYA PERMATA INDAH | SPK/PAKET7.1.BM/V/2024 | 2024-05-20 | 196618000 |  |  |  |  | 90 | 2024-05-20 | 2024-08-17 |  | 600.1.9.3/12.6.3.PPK/VIII/2024 | 2024-08-12 | 100 | 58985400 | 29.49% | #DIV/0! | e-PL | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
21 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN STRATEGIS KABUPATEN (Ruas Karanganyar - Ngadiluwih, Ruas Ngadiluwih - Matesih, Ruas Matesih - Karangpandan, Ruas Karangpandan - Mojogedang, Ruas Mojogedang - Tompe Ruas Grompol - Jambangan dan Ruas strategis lainnya) |  |  | 800000000 | 795805000 | CV. SELFIDDAR SEJAHTERA | SPK.3/PAKET3.1.BM/III/2024 | 2024-03-08 | 791680000 |  |  |  |  | 260 | 2024-03-08 | 2024-11-22 |  | 600.1.9.4/31.6.PPK/V/2024 | 2024-05-31 | 100 | 791680000 | 98.96% | #DIV/0! | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | ARIF BAYU P, ST, MT
22 | Belanja Bahan Material Pemeliharaan Jalan- Tahap 4 |  |  | 185000000 | [22 empty] | TRIYANTO, ST, MT | ARIF BAYU P, ST, MT
BANKEU 2024 Belanja Modal Jalan Kabupaten
1 | Pembangunan Jembatan Ngrancang Ruas Dalon - Ngrancang | Plesungan | Gondangrejo | 7600000000 | 7597571000 | CV. SETIA BUDI | SP.PPK/BANKEU.1.2.BM/VII/2024 | 2024-07-30 | 7283557000 |  |  |  |  | 140 | 2024-07-30 | 2024-12-16 | [7 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | ARIS SUMANTRI, ST
2 | Pelebaran Jalan Karan - Bumi Perkemahan Kabupaten Karanganyar | Delingan | Karanganyar | 6000000000 | 5807835000 | CV. ANUGRAH SHANKARA RIZKI | SP.PPK/BANKEU.2.2.BM/VIII/2024 | 2024-08-19 | 5574586000 |  |  |  |  | 125 | 2024-08-19 | 2024-12-21 | [7 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | DARYANTO, ST
3 | Rekontruksi Jalan Ngringo - Perumnas Palur Kabupaten Karanganyar | Ngringo | Jaten | 3800000000 | 3685396000 | CV. SOSRO KARYA | SP.PPK/BANKEU.3.2.BM/IX/2024 | 2024-09-24 | 3608323000 |  |  |  |  | 75 | 2024-09-24 | 2024-12-07 | [7 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | NANANG MARDIYANTO, ST
4 | Rehabilitasi Jalan Wonorejo - Jatikuwung Kabupaten Karanganyar | Wonorejo, Jatikuwung | Gondangrejo | 2000000000 | 1920153000 | CV. JACK KINDO | SP.PPK/BANKEU.4.2.BM/IX/2024 | 2024-09-24 | 1887986000 |  |  |  |  | 75 | 2024-09-24 | 2024-12-07 | [7 empty] | e-Purchasing | Harga Satuan | Belanja Modal Jalan Kabupaten | SUTOPO, ST, MPWK | TRI WIYONO, ST, MT | SUSILO, ST
|  |  | Jumlah | 213306035000 | 206657795000 |  |  |  | 172122413000 | [11 empty] | 82532211420
Karanganyar, 24 September 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karangnyar
ASIHNO PURWADI, S.T
Pembina TK. I
NIP. 19720828 199803 1 016
Note on I133: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 28 AGUST - 25 DES 2023
Note on P133: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 28 AGUST - 25 DES 2023