## form 2( April )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | APRIL 2021
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  | OKTOBER |  | NOPEMBER |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  | (11) |  |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 21354900 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  | 70 |  |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 1500000 |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  | 63 |  | 77 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 2500000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 2500000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  | 66 |  |  | 75 |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 9000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  | 66 |  |  | 75 |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 25 |  | 24.24
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 8000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  | 66 |  |  | 75 |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 8162616000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 9 | 15 |  | 9 | 25.303 |  | 25
[9 empty] | 0 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 25
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 159445100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  | 75 |  |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 30 |  | 20.44 | 30 |  | 27.13
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.44 |  |  | 27.13
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 5000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 66 |  |  | 75 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 40 |  | 33.4 | 40 |  | 33.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.4 |  |  | 33.8
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 15000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 75 |  |  | 80 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 20 |  | 19.7 | 35 |  | 31.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 31.5
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 30000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 |  | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 75 |  |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 30 |  | 25.17
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.2
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 117000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 25 |  | 23.5 | 70 |  | 65.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.5 |  |  | 65.9
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 15365000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 65 |  |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 23.3 | 30 |  | 23.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 23.3
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 2500000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 17 |  | 14.4 | 17 |  | 14.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.4 |  |  | 14.4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 16050000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Fasilitasi kunjungan tamu | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 4.5 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 80000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 65 |  |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 10000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 26.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.7
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.3 | 10 |  | 8.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 101880000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  | 75 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 19.7 | 30 |  | 28.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 28.1
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 25000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 75 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 6780000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 65 |  |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.6 |  | 18.6 | 18.6 |  | 18.6
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.6 |  |  | 18.6
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 105072000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 75 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.2
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 32100000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  | 75 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 21413000 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 65 |  | 70 |  |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  | 5.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.8
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | 150000000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 |  | 17.3 | 20 |  | 17.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.3 |  |  | 17.3
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 86000000 |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  | 75 |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 50000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 65 |  |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23 |  | 20.2 | 30 |  | 25.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.2 |  |  | 25.8
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 88000000 |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 10 |  | 8.1 | 20 |  | 16.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.1 |  |  | 16.5
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 345000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.7 | 25 |  | 21.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.7 |  |  | 21.3
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 50000000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2.5 | 5 |  | 2.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 75000000 |  | 25 |  |  | 55 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 90.8 |  | 90.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 90.8
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 50000000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 59436200 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 15 |  | 11.9 | 15 |  | 14.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.9 |  |  | 14.3
36 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | 82430350 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | [6 empty] | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 20 |  | 20 | 30 |  | 25.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25.1
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | 149533450 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 75 |  |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 25 |  | 21.7 | 25 |  | 24.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.7 |  |  | 24.5
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 70000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  | 60 |  |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajibban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 20 |  | 16.3 | 25 |  | 20.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.3 |  |  | 20.4
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 68000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 65 |  |  | 75 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 18 |  | 16.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 16.8
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 17924200 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 85 |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 25499100 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  | 55 |  |  | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22 |  | 21
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21
42 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 24426700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 50000000 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 65 |  |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 6.6 | 10 |  | 10
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6 |  |  | 10
44 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 25000000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 3847999000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100
| Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 20 |  | 17.1 | 25 |  | 24.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 24.4
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | 125000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 420000000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 14816825000 |  | 9.3 |  |  | 19 |  |  | 28.9 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58.3 |  |  | 67 |  | 75 |  |  | 82 |  | 89 |  | 94 |  | 100
[8 empty] | 2.5946 |  | 0 | 5 |  | 4.89 | 14 |  | 13.7 | 25 |  | 23.4 | 0 |  | 26.8 | 42.2 |  | 36.58
[9 empty] | 0 |  |  | 4.89 |  |  | 13.7 |  |  | 23.4 |  |  | 26.8 |  |  | 36.58
Karanganyar, Mei 2021
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [23 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [23 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [23 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

## form 3 ( April )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : APRIL 2021
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21354900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | (3): koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD; (4): 1500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 3 | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD; (4): 2500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 5 | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9000000 |  | 2181600 | 2181600 | 24.24 |  | 2181600 | 2181600 | 24.24 | 25 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | (3): Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (4): 8000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 4 | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8162616000 | 1077373686 | 965926517 | 2043300203 | 25.0324 | 1077373686 | 965926517 | 2043300203 | 25.0324 | 25.0324
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 159445100 | 32590100 | 10670000 | 43260100 | 27.1317 | 32590100 | 10670000 | 43260100 | 27.1317 | 30 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5000000 | 1689300 |  | 1689300 | 33.786 | 1689300 |  | 1689300 | 33.786 | 40 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 15000000 | 2948000 | 1779600 | 4727600 | 31.5173 | 2948000 | 1779600 | 4727600 | 31.5173 | 35 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30000000 | 6000000 |  | 6000000 | 20 | 6000000 |  | 6000000 | 20 | 25 |  | 1
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | 3000000 |  | 755000 | 755000 | 25.1667 |  | 755000 | 755000 | 25.1667 | 30 |  | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 117000000 | 27475800 | 49666000 | 77141800 | 65.9332 | 27475800 | 49666000 | 77141800 | 65.9332 | 70 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15365000 | 3575000 |  | 3575000 | 23.2672 | 3575000 |  | 3575000 | 23.2672 | 30 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2500000 | 360000 |  | 360000 | 14.4 | 360000 |  | 360000 | 14.4 | 17 |  | 4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | (3): Fasilitasi kunjungan tamu; (4): 16050000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 4,5 | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | (3): Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; (4): 80000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10000000 |  | 2671000 | 2671000 | 26.71 |  | 2671000 | 2671000 | 26.71 | 30 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3000000 | 250000 |  | 250000 | 8.3333 | 250000 |  | 250000 | 8.3333 | 10 |  | 4
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | 101880000 | 20082185 | 8533966 | 28616151 | 28.0881 | 20082185 | 8533966 | 28616151 | 28.0881 | 30 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | (3): Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (4): 25000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6780000 | 1261000 |  | 1261000 | 18.5988 | 1261000 |  | 1261000 | 18.5988 | 18.5988 |  | 1
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 105072000 |  | 12838703 | 12838703 | 12.219 |  | 12838703 | 12838703 | 12.219 | 15 |  | 1
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | (3): Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional; (4): 32100000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 21413000 |  | 1238300 | 1238300 | 5.7829 |  | 1238300 | 1238300 | 5.7829 | 7
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD | 150000000 | 25903500 |  | 25903500 | 17.269 | 25903500 |  | 25903500 | 17.269 | 20 |  | 3
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | (3): Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup; (4): 86000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 3
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | 50000000 | 10072500 | 2838000 | 12910500 | 25.821 | 10072500 | 2838000 | 12910500 | 25.821 | 30
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 88000000 | 7139400 | 7361000 | 14500400 | 16.4777 | 7139400 | 7361000 | 14500400 | 16.4777 | 20
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 345000000 | 61010531 | 12290000 | 73300531 | 21.2465 | 61010531 | 12290000 | 73300531 | 21.2465 | 25
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 50000000 | 1267000 |  | 1267000 | 2.534 | 1267000 |  | 1267000 | 2.534 | 5
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 75000000 | 2182000 | 65865000 | 68047000 | 90.7293 | 2182000 | 65865000 | 68047000 | 90.7293 | 90.8
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | 50000000 | 993200 |  | 993200 | 1.9864 | 993200 |  | 993200 | 1.9864 | 5
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 59436200 | 7062000 | 1440000 | 8502000 | 14.3044 | 7062000 | 1440000 | 8502000 | 14.3044 | 15
36 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 82430350 | 16423025 | 4300000 | 20723025 | 25.14 | 16423025 | 4300000 | 20723025 | 25.14 | 30
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 149533450 | 32389200 | 4300000 | 36689200 | 24.5358 | 32389200 | 4300000 | 36689200 | 24.5358 | 25
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajibban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 70000000 | 11400800 | 2860000 | 14260800 | 20.3726 | 11400800 | 2860000 | 14260800 | 20.3726 | 25
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | 68000000 | 9086000 | 2333000 | 11419000 | 16.7926 | 9086000 | 2333000 | 11419000 | 16.7926 | 18
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | (3): Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan; (4): 17924200; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 25499100 |  | 5366000 | 5366000 | 21.0439 |  | 5366000 | 5366000 | 21.0439 | 22
42 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | (3): Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH; (4): 24426700; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
43 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 50000000 | 3285200 | 1721000 | 5006200 | 10.0124 | 3285200 | 1721000 | 5006200 | 10.0124 | 10
44 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | (3): Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; (4): 25000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 3847999000 | 659716775 | 279822350 | 939539125 | 24.4163 | 659716775 | 279822350 | 939539125 | 24.4163 | 25
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | (3): Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan; (4): 125000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan; (4): 420000000; (8): 0; (12): 0; (13): 0
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 14816825000 | 2025536202 | 1446757036 | 3472293238 | 23.4348 | 2025536202 | 1446757036 | 3472293238 | 23.4348 | 25
Karanganyar, Mei 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001