## PENETAPAN1 (hidden)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
OPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN |  | : 2023
S/D TUTUP BULAN |  | : JANUARI
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA | NAMA PPKOM | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15= 13-14 | 16 | 17
1 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Rekonstruksi Jalan Beji Pojok | 2942000000 | DAU |  |  |  | 2237487000 | 2023-01-17 | 2023-04-16 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 3.93
2 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Rekonstruksi Jalan Gebyok - Munggur | 1852000000 | DAU |  |  |  | 1390313000 | 2023-01-11 | 2023-04-10 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 10.53
3 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari | 3320000000 | DAU |  |  |  | 2603598000 | 2023-01-06 | 2023-04-15 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 8.217
4 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jalan Kranggan - Tangkilan | 960000000 | DAU |  |  |  | 751586000 | 2023-02-06 | 2023-04-11 | CV. WAHYU ADI
5 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Piere Tendean | 1940000000 | DAU
6 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Tasikmadu - Wonolopo | 960000000 | DAU
7 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Cik Ditiro | 500000000 | DAU
8 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Sriwijaya | 500000000 | DAU
9 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Demak | 600000000 | DAU
10 | 1.03.10.2.01.16.5.2.04.01.02.0003 | Penggantian Jembatan Sabrang | 500000000 | DAU
11 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Betonisasi Jalan Puter Distrik antara Dk Bulan (Desa Ngemplak) - Dk Bendungan | 150000000 | DAU
(Desa Bangsri), Kecamatan Karangpandan
12 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pelebaran Jalan Dr. Soeharso Jungke | 150000000 | DAU
13 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Saluran Dukuh Kasak RT. 04/RW. 1 Sroyo Kec. Jaten | 50000000 | DAU
14 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Dusun Nglarangan RT. 18 RW. 6 Kecamatan Jatipuro, | 50000000 | DAU
Kab. Karanganyar
15 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Dusun Saranandan RT. 2 RW. 1 Kec. Karangpandan, | 100000000 | DAU
Kab. Karanganyar
16 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Girilayu - Watusambang | 200000000 | DAU
17 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Bloro - Karangpandan, Kecamatan Karangpandan | 150000000 | DAU
18 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Dimoro - Kemuning Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso, | 75000000 | DAU
Kab. Karanganyar
19 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Mojogedang - Karangpandan | 200000000 | DAU
20 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan dan pembangunan Talud jalan Kwadungan - Bulak | 200000000 | DAU
21 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan rutin/Berkala jalan Kutho - Ngargoyoso | 200000000 | DAU
22 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jumantono - Matesih | 200000000 | DAU
23 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jumok - Jungkang | 200000000 | DAU
24 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Karanganyar - Ngadiluwih | 200000000 | DAU
25 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Mojogedang - Tompe | 200000000 | DAU
26 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Nangsri - Kaling | 200000000 | DAU
27 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Ngasem - Colomadu | 200000000 | DAU
28 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Ocak Acik - Kayuapak | 200000000 | DAU
29 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan drainase jalan Colomadu - Banyuanyar | 200000000 | DAU
30 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo | 200000000 | DAU
31 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalur Lambat Jalan Lawu | 200000000 | DAU
32 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan dari Balai Desa Jatiwarno - Tembus kidul SMK | 150000000 | DAU
33 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Belang Jumantoro Kec. Jumapolo | 200000000 | DAU
34 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Dusun Kepis RT. 1 RW. 1, Kecamatan Jatipuro Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU
35 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Karanganom RT. 1 dan RT. 3/RW. 4 Kecamatan Karanganyar, | 50000000 | DAU
Kab. Karnganyar
36 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji RT. 03, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RW. 08 | 100000000 | DAU
Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu
37 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Pandan Anom - Dukuh Desa Ngargoyoso | 200000000 | DAU
38 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Sapen Tlumpuk Desa Waru Kecamatan Kebakkramat | 200000000 | DAU
39 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Sembungan Raya RT. 06/RW. 06 Dusun Sawahan, Desa Jaten | 100000000 | DAU
40 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud dan Pemeliharaan jalan menuju Perum Korpri Tempel | 200000000 | DAU
Kelurahan Popongan Kec. Karanganyar
41 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Penutupan Saluran Depan SMPN 1 Kecamatan Matesih | 100000000 | DAU
42 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalan Garas - Kragan, Wonosari | 175000000 | DAU
43 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalan Puter Distrik antara Dk Nngiri (Desa Ngemplak) - Dk Truneng | 100000000 | DAU
(Desa Doplang), Kecamatan Karangpandan
44 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalur Pedestrian Jalan Dalam Kota Karanganyar | 200000000 | DAU
DAK
1 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2100000000 | DAK
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngargoyoso - Jenawi
2 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100150000 | DAK
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Bendungan - Banjarharjo
3 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6500080000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Malanggaten - Buntar
4 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6688000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Pendem - Ngargoyoso
5 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6650000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Plesungan - Kragan
6 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 1887000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Singit - Talpitu
BANKEU
1 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Pembangunan Jembatan Nglurah, Kecamatan Tawangmangu | 2000000000 | BANKEU
Kab. Karanganyar
2 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Jembangan - Penggung Kab. Karanganyar | 2000000000 | BANKEU
3 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Karan - bumi Perkemahan Kec. Karanganyar | 1600000000 | BANKEU
Kabupaten Karanganyar
4 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Kerjo - Gempolan Kab. Karanganyar | 3000000000 | BANKEU
5 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Puntukrejo - Ngranten Kab. Karanganyar | 3000000000 | BANKEU
16
17
18
19
Karanganyar, 31 Januari 2023
A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BIDANG BINA MARGA,
MARGONO, ST,MM
NIP. 19730104 200604 1 005

## PENETAPAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
OPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA | NAMA PPKOM | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15= 13-14 | 16 | 17
1 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu - Waru | 2770000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Tasikmadu | Lelang | 2109456000 | 2024-02-02 | 2024-05-01 | CV. SETIA BUDI |  | 100
2 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar | 7380000000 | DAU | MARGONO, ST, MM | Karanganyar | Lelang | 7138033000 | 2024-03-28 | 2024-06-25 | CV. SIGRA TEKNIK |  | 100
3 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Wahidin Sudiro Husodo |  | DAU |  |  | Lelang
4 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot Subroto |  | DAU |  |  | Lelang
5 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Dayu- Kedungulo | 2670000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Gondangrejo | Lelang | 2466041000 | 2024-05-31 | 2024-08-28 | CV. DUTA KALINGGA |  | 100
6 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Matesih - Tegalgede | 1970000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Matesih | Lelang | 1886851000 | 2024-08-13 | 2024-11-10 | CV. SOSRO KARYA |  | 39.67
7 | 1.03.10.2.01.5.1.02.01.01.0039 | Pengaspalan Jalan Dukuh RT 01 RW 05 sampai pandananom RT 01/RW 07 | 150000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST, MM | Kec. Ngargoyoso | PL | 142556000 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | CV. SAMI ASIH |  | 100
8 | 1.03.10.2.01.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan Saluran Drainase dan talud Penahan Jalan Lingkungan Tempel | 200000000 | DAU | DARYANTO,ST | Kec. Karanganyar | PL | 188180000 | 2024-09-05 | 2024-11-03 | CV. SOSRO KARYA |  | 5.6
RT 01 RW 06 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar
9 | 1.03.10.2.01.5.1.02.01.01.0039 | Pengaspalan Jalan Bejen RW 11 kel. Bejen Kec. Karanganyar | 100000000 | DAU | DARYANTO,ST | Kec. Karanganyar | PL | 94372000 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | CV. REDJO PAWIRO |  | 100
10 | 1.03.10.2.01.5.1.02.01.01.0039 | Pengaspalan Jalan Utama Dukuh Kebak Demang RW 07 Desa Kemiri Kec. Kebakramat | 175000000 | DAU | DARYANTO,ST | Kec. Kebakkramat | PL | 167700000 | 2024-06-19 | 2024-07-18 | CV. GARUDA WISNU |  | 100
KENCANA
11 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud dan Perbaikan Jalan Beton di Lingkungan Bok Pitikan | 100000000 | DAU | DARYANTO,ST |  | PL
12 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan rutin jalan Sukosari-Jumantono | 200000000 | DAU | DARYANTO,ST | Kec. Jumantono | PL | 189270000 | 2024-08-05 | 2024-09-03 | CV. ANUGRAH JAYA |  | 100
13 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Ronggo Warsito Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | DARYANTO,ST | Kec. Karanganyar | PL | 188670000 | 2024-06-19 | 2024-07-18 | CV. GANEFO |  | 100
14 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Sanggrahan Bumi Perkemahan | 200000000 | DAU | DARYANTO,ST |  | PL
15 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Karangpandan - Blora | 300000000 | DAU | TRI WIYONO, ST, MT | Kec Karangpandan | Lelang | 275060000 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | CV. ANUGRAH |  | 1
AHANKARA RIZKI
16 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Beningsari-Munggur | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karanganyar | PL | 188297000 | 2024-03-05 | 2024-05-03 | CV. CENTRAL KARYA |  | 100
17 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Dr Sutomo Kecamatan Karanganyar | 384000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Karangnayar | Lelang | 359781000 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | CV. GANEFO |  | 0.3
18 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Talud Penahan Jalan Jatiyoso-Beruk | 200000000 | DAU | DARYANTO, ST | Kec. Jatiyoso | PL | 189755000 | 2024-07-24 | 2024-09-21 | CV. KARYA |  | 100
PERMATA INDAH
19 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Bangsri - Plosorejo | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karangpandan | PL | 185981000 | 2024-05-20 | 2024-08-02 | CV. SIGRA TEKNIK |  | 100
20 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan Mayjend Yudomo SHD | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karanganyar | PL | 187763000 | 2024-07-02 | 2024-08-15 | CV. AZZA |  | 100
21 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Jalan MGR Sugiyo Pranoto | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karangpandan | PL | 188985000 | 2024-03-05 | 2024-05-03 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 100
22 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Kerjo | PL | 182126000 | 2024-06-20 | 2024-08-18 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 100
23 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Kerjo-Seloromo | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Kerjo | PL | 186253000 | 2024-06-03 | 2024-08-01 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 100
24 |  | Normalisasi Jalan dan Saluran Lingkungan Jalan Monginsidi | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karanganyar | PL | 188042000 | 2024-08-15 | 2024-10-13 | CV. SATRIA UTAMA |  | 100
25 |  | Betonisasi Jalan Putar Distrik Brenggolorejo, Brenggolorejo Desa Tohkuning, | 200000000 | DAU | AGUS SUTRISNO, ST,MM | Kec. Karangpandan | PL | 181325000 | 2024-08-15 | 2024-10-13 | CV. PERISAI BANGSA |  | 100
Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar
26 |  | Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Saluran Drainase | 200000000 | DAU | DARYANTO, ST | Kec. Karanganyar | PL | 188625000 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | CV. MAJU LANCAR BERKAH |  | 60
Jalan Dahlia dan Jalan Mawar, Dimoro, Kel. Karanganyar
27 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan Jetis RT 04/ RW 03 | 100000000 | DAU | DARYANTO, ST | Kec. Karanganyar | PL | 94376000 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | CV. MAJU LANCAR |  | 100
|  | Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar | [8 empty] | BERKAH
28 |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Gondangrejo | PL | 194483000 | 2024-02-26 | 2024-04-10 | CV. SELFIDDAR |  | 100
|  | Ruas Jalan Ngangkruk - Jeruksawit dan Dayu-Sangiran | [8 empty] | SEJAHTERA
29 |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Mojogedang | PL | 194266000 | 2024-02-26 | 2024-04-10 | CV. KARYA MUDA |  | 100
Ruas Jalan Kedungjeruk - Buntar
30 |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Ngargoyoso | PL | 194890000 | 2024-03-12 | 2024-05-10 | CV. SATRIA UTAMA |  | 100
Pembangunan Talud Jalan Sudimoro - Ngargoyoso
31 |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Strategis Kabupaten | 800000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Karanganyar |  | 791680000 | 2024-03-08 | 2024-11-22 | CV. SELFIDDAR |  | 100
SEJAHTERA
32 |  | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 2 | 200000000 | DAU |  | Kec. Ngargoyoso | PL | 189827000 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | CV. KARYA MUDA |  | 100
Jalan Sudimoro - Ngargoyoso
33 |  | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 3 | 200000000 | DAU |  | Kec. Jenawi | PL | 190557000 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | CV. REDJO PAWIRO |  | 100
Jalan Jenawi - Seloromo
34 |  | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalijengking | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Kebakkramat | PL | 196618000 | 2024-05-20 | 2024-08-17 | CV. KARYA PERMATA |  | 100
INDAH
35 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 5 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Karangpandan | PL | 192886000 | 2024-05-31 | 2024-07-14 | CV. REDJO PAWIRO |  | 100
Ruas Ngiri - Truneng
36 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 6 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Colomadu | PL | 196904000 | 2024-07-02 | 2024-07-31 | CV. SATRIA UTAMA |  | 100
Ruas Jalan Baturan - Sumber
37 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 7 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jaten | PL | 193482000 | 2024-07-02 | 2024-08-15 | CV. PERISAI BANGSA |  | 100
Ruas Palur - Dalon
38 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 8 | 800000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Karanganyar | Lelang | 799852000 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | CV. JAYA SEMPURNA ABADI |  | 100
Ruas Jalan Lawu dan Ahmad Yani
39 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 9 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jumantono | PL | 193884000 | 2024-07-08 | 2024-08-21 | CV. REDJO PAWIRO |  | 100
Ruas Jalan Blorong Kakum
40 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 10 | 200000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jumapolo | PL | 189792000 | 2024-07-23 | 2024-10-05 | CV. WIJI SEJATI |  | 100
Ruas Jumapolo - Jumantono
41 |  | Pelebaran Jalan Trengguli - Lempong | 4010000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jenawi | Lelang | 3844926000 | 2024-08-20 | 2024-12-17 | CV. GANEFO |  | 15.45
42 |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Kadipekso - Cetho | 4010000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jenawi | Lelang | 3865903000
43 |  | Rekonstruksi Jalan Kadipekso - Jenawi | 5010000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jenawi | Lelang | 4632963000 | 2024-09-18 | 2024-12-26 | CV. JACK KINDO |  | 20.3
44 |  | Rekonstruksi Jalan Sudimoro - Ngargoyoso | 2010000000 | DAU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Ngargoyoso | Lelang | 1874053000 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | CV. GANEFO |  | 0
45 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 11 | 150000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT |  | PL
Ruas Jalan Mungsari - Jatiwarno
46 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 12 | 55000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT | Kec. Colomadu | PL
Jalan Lingkungan Baturan dan Trotoar Polsek Colomadu
47 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 13 | 200000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT | Kec. Karangpandan | PL | 196368000 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | CV. MAHESWARA |  | 15
|  | Pembangunan Talud Jalan Gerdu Girilayu | [8 empty] | PUTRA PURNAMA
48 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 14 | 500000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT | Kec. Ngargoyoso | Lelang |  | 2024-10-08 | 2024-12-06 | CV. JAYA SEMPURNA |  | 0
|  | Ruas Jalan Ngargoyoso - Kadipekso | [8 empty] | ABADI
49 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 15 | 150000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT |  | PL
Pembangunan Talud Jalan Geneng Jetis
50 |  | Pemeliharaan Jalan Paket 16 | 200000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT | Kec. Jatiyoso | PL
Ruas Jalan Jatiyoso - Wonokeling
51 |  | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 4 | 185000000 | DAU | TRIYANTO, ST, MT
DAK
1 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 7990000000 | DAK | ASIHNO PURWADI, ST | Kec. Ngargoyoso | Lelang | 5931578000 | 2024-07-11 | 2024-11-07 | CV. CENTRAL KARYA |  | 23.9
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kutho - Ngargoyoso
2 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 7100000000 | DAK | ASIHNO PURWADI, ST | Kec. Tawangmangu | Lelang | 5387173000 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | CV. SIGRA TEKNIK |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Matesih - Tawangmangu
3 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8000000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Tasikmadu | Lelang | 7234084000 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | CV. KEDATON |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beji - Pojok, Kec. Tasikmadu
4 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3450000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Matesih | Lelang | 2722443000 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | CV. MUTIARA INDAH |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beyan -Plosorejo, Kec Matesih
5 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2720000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Krangpandan | Lelang | 2039538000 | 2024-07-09 | 2024-10-06 | CV. ANUGRAH JAYA |  | 81
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Blora - Dayu, Kec. Karangpandan
6 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3240000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Colomadu | Lelang | 2721189000 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | CV. JASEM MAKMUR ABADI |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Colomadu -Kalipati, Kec. Colomadu
7 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2040000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Ngargoyoso | Lelang | 1698203000 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | CV. MUSTIKA BUKIT |  | 96.692
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Dayu -Pandananom, Kec. Ngargoyoso | [8 empty] | JAJAR
8 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2100035000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Mojogedang | Lelang | 1631960000 | 2024-07-01 | 2024-10-28 | CV. KARYA MANUNGGAL |  | 60.12
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Domas -Jatikurung, Kec. Mojogedang | [8 empty] | BERKAH
9 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3750000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jatipuro | Lelang | 2754404000 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | CV. ANUGERAH LIMA |  | 84.019
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Garut -Jatiharjo, Kec. Jatipuro | [8 empty] | UTAMA
10 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6750000000 | DAK | MARGONO, ST, MM | Kec. Tasikmadu | Lelang | 5252585000 | 2024-07-12 | 2024-11-08 | CV. BANGUN MAKMUR |  | 14.327
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Gaum - Gedong, Kec. Tasikmadu
11 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 13500000000 | DAK | MARGONO, ST, MM | Kec. Mojogedang | Lelang | 9740113000 | 2024-04-17 | 2024-09-13 | CV. KARYA AGUNG |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jambangan - Pendem, Kec. Mojogedang
12 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8835000000 | DAK | MARGONO, ST, MM | Jenawi | Lelang | 7443331000 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jenawi - Seloromo, Kec. Jenawi
13 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Jumantono | Lelang | 4292911000 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantono - Matesih, Kec. Jumantono
14 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3687500000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jumapolo | Lelang | 2775693000 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | CV. ANUGERAH LIMA |  | 45.49
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantoro -Gudang Lawas, Kec. Jumapolo
15 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Karangpandan | Lelang | 4358293000 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | CV. JASEM MAKMUR |  | 100
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karang - Berjo, Kec. Karangpandan | [8 empty] | ABADI
16 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5625000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jatiyoso | Lelang | 4218336000 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | CV. ANUGERAH LIMA |  | 49.01
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karangsari -Pringombo, Kec. Jatiyoso | [8 empty] | UTAMA
17 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6982500000 | DAK | MARGONO, ST, MM | Kec. Karanganyar | Lelang | 5784818000 | 2024-01-10 | 2024-05-08 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar
18 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8500000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Karangpandan | Lelang | 6340313000 | 2024-07-02 | 2024-10-29 | CV. MITRA KARYA LIMA |  | 46.061
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Keprabon - Ngadirejo, Kec. Karangpandan
19 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3600000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Colomadu | Lelang | 2041296000 | 2024-01-29 | 2024-05-27 | CV. YOGYA RESITA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Klodran - Sawahan, Kec .Colomadu
20 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Tasikmadu | Lelang | 3761568000 | 2024-07-04 | 2024-10-31 | CV. CIPTA GRAHA |  | 78.72
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kranggan -Tangkilan, Kec. Tasikmadu
21 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 9975000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Colomadu | Lelang | 8242115000 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Colomadu, Kec. Colomadu
22 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8840000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jatipuro | Lelang | 6672000000 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | CV. MUTIARA INDAH |  | 97.27
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Klerong, Kec. Jatipuro
23 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3060000000 | DAK | MARGONO, ST, MM | Kec. Jaten | Lelang | 2496678000 | 2024-02-02 | 2024-05-31 | CV. SETIA BUDI |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ocak-acik -Jati, Kec. Jaten
24 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3740000000 | DAK | TRI WIYONO, ST, MT | Kec. Ngargoyoso | Lelang | 2801605000 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 98.2
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Pandananom -Dukuh, Kec. Ngargoyoso
25 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2576000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Colomadu | Lelang | 2333582000 | 2024-07-08 | 2024-10-05 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 90.88
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tohudan -Gedongan, Kec. Colomadu
26 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5400000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jumantono | Lelang | 3973586000 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | CV. ANUGERAH LIMA |  | 97.593
|  | Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tugu - Kebak, Kec. Jumantono | [8 empty] | UTAMA
27 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 10000000000 | DAK | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Gondangrejo | Lelang | 6829558000 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | CV. KARYA UTAMA |  | 100
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Wonorejo -Plesungan, Kec. Gondangrejo
28 |  | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Ruas jalan | 360000000 | DAK |  | Karanganyar | Lelang | 295260000 | 2024-01-30 | 2024-05-28 | PT. SKALA PILAR LIMA |  | 100
Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar, Ruas Jalan Beji - Pojok Kec. Tasikmadu, Ruas Jalan Ocak -acik - Jati Kec. Jaten, Ruas Jalan Ngasem - colomadu Kec. Colomadu, Ruas Jalan Klodran - Sawahan Kec. Colomadu
BANKEU
1 |  | Pembangunan Jembatan Ngrancang Ruas Dalon-Ngrancang KAB. KARANGANYAR | 7600000000 | BANKEU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Gondangrejo | Lelang | 7283557000 | 2024-07-30 | 2024-12-16 | CV. SETIA BUDI |  | 20.82
2 |  | Pelebaran Jalan Karan - Bumi Perkemahan KAB. KARANGANYAR | 6000000000 | BANKEU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Karanganyar | Lelang | 5574586000 | 2024-08-19 | 2024-12-21 | CV. ANUGRAH SHANKARA |  | 6.4
RIZKI
3 |  | Rekontruksi Jalan Ngringo - Perumnas Palur KAB. KARANGANYAR | 4000000000 | BANKEU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Jaten | Lelang | 3608323000 | 2024-09-24 | 2024-12-07 | CV. SOSRO KARYA |  | 0.4
4 |  | Rehabilitasi Jalan JL WONOREJO - JATIKUWUNG KAB. KARANGANYAR | 2000000000 | BANKEU | SUTOPO, ST, MPWK | Kec. Gondangrejo | Lelang | 1887986000 | 2024-09-24 | 2024-12-07 | CV. JACK KINDO |  | 0.3
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016
Note on B17: USER: Konsolidasi tiga ruas jadi satu
Note on D17: USER: konsolidasi tiga ruas jadi satu
Note on J168: USER: sudah addendum
Note on J195: USER: Sudah Addendum
Note on J198: USER: Sudah Addendum
Note on J210: USER: Sudah Addendum
Note on J216: USER: sudah addendum
Note on J222: USER: sudah addendum
Note on J228: USER: sudah addendum
Note on J243: USER: Sudah addendum
Note on J245: USER: Sudah addendum