## CK - JAN
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Januari
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL | [8 empty] | Penundaan Pelaksanaan Paket Pekerjaan dari Aspirator
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
Karanganyar, 31 Januari 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - FEB (2)
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Februari
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL | [8 empty] | Penundaan Pelaksanaan Paket Pekerjaan dari Aspirator
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | [8 empty] | Paket telah Dihapuskan
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 49230000 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | CV. PROSPEK INVESTA MATRA
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
Karanganyar, 29 Februari 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - MAR
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Maret
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | NILAI (Rp) 9: 980000000; TANGGAL MULAI 10: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 11: 2024-09-15; TANGGAL SELESAI 12: CV. JAYA TEKNIK
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 177698000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | NILAI (Rp) 9: 49230000; TANGGAL MULAI 10: 2024-02-13; TANGGAL SELESAI 11: 2024-04-12; TANGGAL SELESAI 12: CV. PROSPEK INVESTA MATRA
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | NILAI (Rp) 9: 95649000; TANGGAL MULAI 10: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 11: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 12: CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT
Karanganyar, 31 Maret 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - APR
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : April
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 25% | 30% | 0% | Kendala Tiang PLN & Rumah Warga yang terdampak
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 197698000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | NILAI (Rp) 9: 49230000; TANGGAL MULAI 10: 2024-02-13; TANGGAL SELESAI 11: 2024-04-12; TANGGAL SELESAI 12: CV. PROSPEK INVESTA MATRA
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | NILAI (Rp) 9: 47170000; TANGGAL MULAI 10: 2024-04-26; TANGGAL SELESAI 11: 2024-06-24; TANGGAL SELESAI 12: CV. GLOBAL STUDIO
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | NILAI (Rp) 9: 95649000; TANGGAL MULAI 10: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 11: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 12: CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT
Karanganyar, 30 April 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - MEI
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Mei
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 25% | 30% | 0% | Kendala Tiang PLN & Rumah Warga yang terdampak
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 197698000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | NILAI (Rp) 9: 49230000; TANGGAL MULAI 10: 2024-02-13; TANGGAL SELESAI 11: 2024-04-12; TANGGAL SELESAI 12: CV. PROSPEK INVESTA MATRA
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | NILAI (Rp) 9: 47170000; TANGGAL MULAI 10: 2024-04-26; TANGGAL SELESAI 11: 2024-06-24; TANGGAL SELESAI 12: CV. GLOBAL STUDIO
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | NILAI (Rp) 9: 95649000; TANGGAL MULAI 10: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 11: 2024-03-20; TANGGAL SELESAI 12: CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT
Karanganyar, 30 April 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - JUNI
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Juni
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 94855000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 35% | 40% | 0%
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 95056000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. ARBETT KONSTRUKSINDO | 35% | 40% | 0%
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/6.15/PPK.3/VI/2024 | 190627000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI LAKSANA | 15% | 20% | 0%
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/7.15/PPK.3/VI/2024 | 190714000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI HUTOMO | 15% | 20% | 0%
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/13.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 15% | 20% | 0%
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/14.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 15% | 20% | 0%
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | Tender
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Tender
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | Tender
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | Tender
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | Tender
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Tender
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | Tender
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Tender
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | Tender
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | Tender
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | Tender
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | Tender
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | Tender
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | Tender
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Tender
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | Tender
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | Tender
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | Tender
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | Tender
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola | 600.1.17.2/34/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Jatipuro Sehat | 5% | 5% | 0%
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola | 600.1.17.2/35/PPK.2/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bagastra Jaya | 5% | 5% | 0%
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/36/PPK.4/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Manunggal Cipto Roso | 5% | 5% | 0%
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/37/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Kalingga Sehat | 5% | 5% | 0%
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola | 600.1.17.2/38/PPK.3/VI/2024 | 300000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Karang Kulon Berseri | 5% | 5% | 0%
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/39/PPK.4/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bakalan Sejahteran | 5% | 5% | 0%
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/40/PPK.2/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Enggal Sehat | 5% | 5% | 0%
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola | 600.1.17.2/41/PPK.5/VI/2024 | 450000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Wukir Sehat | 5% | 5% | 0%
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 80% | 100% | 0%
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 197698000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/52.15/PPK./VI/2024 | NILAI (Rp) 9: 96079000; TANGGAL MULAI 10: 2024-06-12; TANGGAL SELESAI 11: 2024-08-10; TANGGAL SELESAI 12: CV. JK MULYA
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 16: Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.2.10/58.15/PPK.CK.4/VI/2024 | 96270000 | 2024-06-25 | 2024-09-22 | PT. ABSystem Technology Solution | - | - | -
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | 49230000 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | CV. PROSPEK INVESTA MATRA | - | - | -
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/69.15/PPK.1/VI/2024 | 99000000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | 47170000 | 2024-04-26 | 2024-06-24 | CV. GLOBAL STUDIO | - | - | -
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | 95649000 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
Karanganyar, 30 April 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - JULI
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Juli
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 94855000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 95056000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. ARBETT KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL | 600.1.15/4.15/PPK.4/VII/2024 | 190777000 | 2024-07-09 | 2024-11-05 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 30% | 0%
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/6.15/PPK.3/VI/2024 | 190627000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI LAKSANA | 60% | 90% | 0%
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/7.15/PPK.3/VI/2024 | 190714000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI HUTOMO | 60% | 90% | 0%
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL | 600.1.15/8.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 144526000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. JOLO SUTRO
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL | 600.1.15/9.15/PPK.2/VII/2024 | 95422000 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CV. TIRTA AISH ABADI | 5% | 40%
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/13.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 15% | 20% | 0%
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/14.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 15% | 20% | 0%
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/15.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 531994800; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. ADHI BAYU MUSTIKA; TANGGAL SELESAI 13: 5%
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/16.15/PPK.4/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 531520000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. ADHI HUTOMO; TANGGAL SELESAI 13: 5%
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/17.15/PPK.5/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 532200000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. ADHI HUTOMO; TANGGAL SELESAI 13: 5%
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | E-Katalog | 600.1.16/18.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 678295000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. AIREN GEMILANG; TANGGAL SELESAI 13: 5%
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | E-Katalog | 600.1.16/19.15/PPK.2/VII/2024 | 465481800 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 5% | 10%
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/20.15/PPK.4/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 531325000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. AIREN GEMILANG; TANGGAL SELESAI 13: 5%
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/21.15/PPK.4/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 464835000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. ADHI BAYU MUSTIKA; TANGGAL SELESAI 13: 5%
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/22.15/PPK.5/VII/2024 | 486608450 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 5% | 17.64%
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/23.15/PPK.4/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 649045300; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. ADHI BAYU MUSTIKA; TANGGAL SELESAI 13: 5%
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/24.15/PPK.3/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 502600000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-11; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-07; TANGGAL SELESAI 12: CV. LIA; TANGGAL SELESAI 13: 5%
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | E-Katalog | 600.1.16/25.15/PPK.2/VII/2024 | 493385420 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 5% | 0.98%
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/26.15/PPK.2/VII/2024 | 517047000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 5% | 3%
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | E-Katalog | 600.1.16/27.15/PPK.5/VII/2024 | 631426000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 5% | 0.75%
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | E-Katalog | 600.1.16/28.15/PPK.2/VII/2024 | 531993800 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 5% | 1.3%
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/29.15/PPK.2/VII/2024 | 468720000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 5% | 3%
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/30.15/PPK.4/VII/2024 | 756500000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 5% | 10%
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/31.15/PPK.3/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 331777800; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-11; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-07; TANGGAL SELESAI 12: CV. LIA; TANGGAL SELESAI 13: 5%
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | E-Katalog | 600.1.16/32.15/PPK.2/VII/2024 | 465479900 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 5% | 0.98%
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/33.15/PPK.4/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 597750000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-12-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. BERKAH RESTU IBU; TANGGAL SELESAI 13: 5%
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola | 600.1.17.2/34/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Jatipuro Sehat | 5% | 5% | 0%
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola | 600.1.17.2/35/PPK.2/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bagastra Jaya | 5% | 5% | 0%
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/36/PPK.4/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Manunggal Cipto Roso | 5% | 5% | 0%
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/37/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Kalingga Sehat | 5% | 5% | 0%
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola | 600.1.17.2/38/PPK.3/VI/2024 | 300000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Karang Kulon Berseri | 5% | 5% | 0%
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/39/PPK.4/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bakalan Sejahteran | 5% | 5% | 0%
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/40/PPK.2/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Enggal Sehat | 5% | 5% | 0%
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola | 600.1.17.2/41/PPK.5/VI/2024 | 450000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Wukir Sehat | 5% | 5% | 0%
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola | SWAKELOLA | 1488000000 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | SWAKELOLA | 5% | 5%
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL | 600.1.15/43.15/PPK./VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 95799000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-12; TANGGAL SELESAI 11: 2024-10-09; TANGGAL SELESAI 12: CV. REDJO PAWIRO
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 100% | 100% | 0%
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.5/48.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 192531000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-23; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-19; TANGGAL SELESAI 12: CV. SOSRO KARYA
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/48.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 94962000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-22; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-18; TANGGAL SELESAI 12: CV. GARUDA WISNU KENCANA
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 297365000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I dan TAHAP II
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender | 600.1.5/51.15/PPK.1/VI/2024 | 1829851000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. BERLIN ISVARA KONSTRUKSINDO | 20% | 27%
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/52.15/PPK./VI/2024 | 96079000 | 2024-06-12 | 2024-08-10 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/54.15/PPK./VII/2024 | 95931000 | 2024-07-05 | 2024-10-02 | CV. DEMANGAN BARU | 5% | 10% | 0%
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.2.10/58.15/PPK.CK.4/VI/2024 | 96270000 | 2024-06-25 | 2024-09-22 | PT. ABSystem Technology Solution | - | - | -
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/64.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | PT. SKALA PILAR LIMA | - | - | -
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 59400000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 74000000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. BINTANG CIPTA PESONA | - | - | -
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/66.15/PPK.4/VII/2024 | 74200000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGAR LAKSITA | - | - | -
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | 49230000 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | CV. PROSPEK INVESTA MATRA | - | - | -
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/69.15/PPK.1/VI/2024 | 99000000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | 47170000 | 2024-04-26 | 2024-06-24 | CV. GLOBAL STUDIO | - | - | -
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | 95649000 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
72 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 5 | 50000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/73.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. GRAHA CIPTA SELARAS | - | - | -
72 | 1.03.11.2.01.0015.5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Capacity Building | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-Katalog | 600.2.10/74.15/PPK.CK.3/VII/.2024 | 34900000 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | CV. HIKMAYA SURYA ABADI | - | - | -
Karanganyar, 31 Juli 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - AGUS
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : Agustus
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 94855000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 95056000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. ARBETT KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL | 600.1.15/4.15/PPK.4/VII/2024 | 190777000 | 2024-07-09 | 2024-11-05 | CV. AIREN GEMILANG | 25% | 30% | 0%
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL | 600.1.15/5.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 190941000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-23; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-19; TANGGAL SELESAI 12: CV. SEKAR PRATAMA
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/6.15/PPK.3/VI/2024 | 190627000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI LAKSANA | 100% | 100% | 0%
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/7.15/PPK.3/VI/2024 | 190714000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI HUTOMO | 100% | 100% | 0%
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL | 600.1.15/8.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 144526000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-10; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-06; TANGGAL SELESAI 12: CV. JOLO SUTRO
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL | 600.1.15/9.15/PPK.2/VII/2024 | 95422000 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CV. TIRTA AISH ABADI | 60% | 80% | 0%
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL | 600.1.15/10.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 95429000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-17; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-13; TANGGAL SELESAI 12: CV. CENTRAL KARYA
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/11.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 33459000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-16; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-12; TANGGAL SELESAI 12: CV. REDJO PAWIRO
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL | 600.1.15/12.15/PPK.2/VII/2024 | NILAI (Rp) 9: 119004000; TANGGAL MULAI 10: 2024-07-17; TANGGAL SELESAI 11: 2024-11-13; TANGGAL SELESAI 12: CV. JACK KINDO
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/13.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 100% | 100% | 0%
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/14.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 100% | 100% | 0%
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/15.15/PPK.2/VII/2024 | 531994800 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 0.39% | -9.61%
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/16.15/PPK.4/VII/2024 | 531520000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 15.57% | 0%
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/17.15/PPK.5/VII/2024 | 532200000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 10.56% | 0%
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | E-Katalog | 600.1.16/18.15/PPK.2/VII/2024 | 678295000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 13.59% | 0%
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | E-Katalog | 600.1.16/19.15/PPK.2/VII/2024 | 465481800 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 19.48% | 0%
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/20.15/PPK.4/VII/2024 | 531325000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 4.68% | -5.32%
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/21.15/PPK.4/VII/2024 | 464835000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 1.23% | -8.77%
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/22.15/PPK.5/VII/2024 | 486608450 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 40.08% | 0%
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/23.15/PPK.4/VII/2024 | 649045300 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 38.27% | 0%
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/24.15/PPK.3/VII/2024 | 502600000 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. LIA | 10% | 14.32% | 0%
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | E-Katalog | 600.1.16/25.15/PPK.2/VII/2024 | 493385420 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 5.7% | -4.3%
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/26.15/PPK.2/VII/2024 | 517047000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 10% | 6.96% | -3.04%
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | E-Katalog | 600.1.16/27.15/PPK.5/VII/2024 | 631426000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 1.4% | -8.6%
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | E-Katalog | 600.1.16/28.15/PPK.2/VII/2024 | 531993800 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 2.54% | -7.46%
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/29.15/PPK.2/VII/2024 | 468720000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 10% | 6.06% | -3.94%
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/30.15/PPK.4/VII/2024 | 756500000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 6.88% | -3.12%
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/31.15/PPK.3/VII/2024 | 331777800 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. LIA | 10% | 10.87% | 0%
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | E-Katalog | 600.1.16/32.15/PPK.2/VII/2024 | 465479900 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 2.47% | -7.53%
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/33.15/PPK.4/VII/2024 | 597750000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. BERKAH RESTU IBU | 10% | 66.72% | 0%
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola | 600.1.17.2/34/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Jatipuro Sehat | 10% | 32.19% | 0%
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola | 600.1.17.2/35/PPK.2/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bagastra Jaya | 10% | 30.86% | 0%
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/36/PPK.4/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Manunggal Cipto Roso | 10% | 44.51% | 0%
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/37/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Kalingga Sehat | 10% | 5% | -5%
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola | 600.1.17.2/38/PPK.3/VI/2024 | 300000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Karang Kulon Berseri | 10% | 33.32% | 0%
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/39/PPK.4/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bakalan Sejahteran | 10% | 40.15% | 0%
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/40/PPK.2/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Enggal Sehat | 10% | 30.69% | 0%
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola | 600.1.17.2/41/PPK.5/VI/2024 | 450000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Wukir Sehat | 10% | 35.55% | 0%
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola | SWAKELOLA | 1488000000 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | SWAKELOLA | 10% | 10% | 0%
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL | 600.1.15/43.15/PPK./VII/2024 | 95799000 | 2024-07-12 | 2024-10-09 | CV. REDJO PAWIRO | 60% | 86% | 0%
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 100% | 100% | 0%
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.5/48.15/PPK.2/VII/2024 | 192531000 | 2024-07-23 | 2024-11-19 | CV. SOSRO KARYA | 100% | 100% | 0%
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/48.15/PPK.2/VII/2024 | 94962000 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 30% | 0% | -30%
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 297365000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I dan TAHAP II
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender | 600.1.5/51.15/PPK.1/VI/2024 | 1829851000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. BERLIN ISVARA KONSTRUKSINDO | 30% | 35% | 0%
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/52.15/PPK./VI/2024 | 96079000 | 2024-06-12 | 2024-08-10 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/54.15/PPK./VII/2024 | 95931000 | 2024-07-05 | 2024-10-02 | CV. DEMANGAN BARU | 70% | 75% | 0%
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.2.10/58.15/PPK.CK.4/VI/2024 | 96270000 | 2024-06-25 | 2024-09-22 | PT. ABSystem Technology Solution | - | - | -
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/62.15/PPK.5/VIII/2024 | 95750000 | 2024-08-23 | 2024-11-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/63.15/PPK.5/VIII/2024 | 95750000 | 2024-08-23 | 2024-11-20 | CV. ASRI DESIGN CENTRE | - | - | -
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/64.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | PT. SKALA PILAR LIMA | - | - | -
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 59400000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 74000000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. BINTANG CIPTA PESONA | - | - | -
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/66.15/PPK.4/VII/2024 | 74200000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGAR LAKSITA | - | - | -
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | 49230000 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | CV. PROSPEK INVESTA MATRA | - | - | -
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/69.15/PPK.1/VI/2024 | 99000000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | 47170000 | 2024-04-26 | 2024-06-24 | CV. GLOBAL STUDIO | - | - | -
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | 95649000 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
72 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 5 | 50000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/73.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. GRAHA CIPTA SELARAS | - | - | -
72 | 1.03.11.2.01.0015.5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Capacity Building | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-Katalog | 600.2.10/74.15/PPK.CK.3/VII/.2024 | 34900000 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | CV. HIKMAYA SURYA ABADI | - | - | -
Karanganyar, 31 Agustus 2024
Kepala Bidang Cipta Karya
DPUPR Kab. Karanganyar
ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

## CK - SEPT
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
OPD |  | : BIDANG CIPTA KARYA - DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : September
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA (APBD/ BANTUAN/ PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV / PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE |  | KONTRAK
[8 empty] | Nomor SPK | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Desa Cumpleng Tawangmangu | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Cumpleng Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 94855000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
2 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penyuplai Air) Dusun Banaran RT 04 & RW 05 RW 01 Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo | E-PL | 600.1.15/1.15/PPK.2/VI/2024 | 95056000 | 2024-06-07 | 2024-09-04 | CV. ARBETT KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
3 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Geneng Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar | 200000000 | DAU | Geser Perubahan | Desa Karangpandan Kec. Karangpandan | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
4 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Dusun Ngegot Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | 200000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Selokaton Kec. Gondangrejo | E-PL | 600.1.15/4.15/PPK.4/VII/2024 | 190777000 | 2024-07-09 | 2024-11-05 | CV. AIREN GEMILANG | 60% | 70% | 0%
5 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kopenan RW 9 Desa Bangsri Kec. Karangpandan | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Bangsri Kec. Karangpandan | E-PL | 600.1.15/5.15/PPK.2/VII/2024 | 190941000 | 2024-07-23 | 2024-11-19 | CV. SEKAR PRATAMA | 40% | 40% | 0%
6 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Dukuh Kaliboto, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/6.15/PPK.3/VI/2024 | 190627000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI LAKSANA | 100% | 100% | 0%
7 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih Pasar Lodolo, Dukuh Joho, Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang | E-PL | 600.1.15/7.15/PPK.3/VI/2024 | 190714000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. ADHI HUTOMO | 100% | 100% | 0%
8 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Air Bersih dan Bak Tampungan, Dusun Druju RT01-RW02 RW 5 Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | 150000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso | E-PL | 600.1.15/8.15/PPK.2/VII/2024 | 144526000 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | CV. JOLO SUTRO | 40% | 40% | 0%
9 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan Sumur Dusun Balong Desa Kedawung | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Balong Desa Kedawung | E-PL | 600.1.15/9.15/PPK.2/VII/2024 | 95422000 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CV. TIRTA AISH ABADI | 60% | 80% | 0%
10 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Dusun Ngemplak Kec. Karangpandan | E-PL | 600.1.15/10.15/PPK.2/VII/2024 | 95429000 | 2024-07-17 | 2024-11-13 | CV. CENTRAL KARYA | 90% | 90% | 0%
11 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Air Minum RT 04 RW 02 Tawangmangu | 35000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu | E-PL | 600.1.15/11.15/PPK.2/VII/2024 | 33459000 | 2024-07-16 | 2024-11-12 | CV. REDJO PAWIRO | 100% | 100% | 0%
12 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Pipanisasi Dukuh Dukuhan, Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | 125000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan | E-PL | 600.1.15/12.15/PPK.2/VII/2024 | 119004000 | 2024-07-17 | 2024-11-13 | CV. JACK KINDO | 100% | 100% | 0%
13 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam Dusun Kerten RW 09 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/13.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 100% | 100% | 0%
14 | 1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 | Sumur Bor Dalam, Lingkungan Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/14.17/PPK.1/VI/2024 | 191351000 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | CV. SENENG PRANATA TIRTA | 100% | 100% | 0%
15 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/15.15/PPK.2/VII/2024 | 531994800 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 30.36% | 20.36%
16 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/16.15/PPK.4/VII/2024 | 531520000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 48.32% | 0%
17 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Genengan Kecamatan Jumantono | 560000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Genengan Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/17.15/PPK.5/VII/2024 | 532200000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 55.96% | 0%
18 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jaten Kecamatan Jaten | 714000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jaten Kecamatan Jaten | E-Katalog | 600.1.16/18.15/PPK.2/VII/2024 | 678295000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 57.57% | 0%
19 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro | E-Katalog | 600.1.16/19.15/PPK.2/VII/2024 | 465481800 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 31.26% | 0%
20 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 560000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/20.15/PPK.4/VII/2024 | 531325000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 29.27% | 19.27%
21 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | 490000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo | E-Katalog | 600.1.16/21.15/PPK.4/VII/2024 | 464835000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 25.27% | 15.27%
22 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 512000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/22.15/PPK.5/VII/2024 | 486608450 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 58.67% | 0%
23 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | 684000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/23.15/PPK.4/VII/2024 | 649045300 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI BAYU MUSTIKA | 10% | 43.55% | 0%
24 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | 528000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/24.15/PPK.3/VII/2024 | 502600000 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. LIA | 10% | 43.59% | 0%
25 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | 520000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Pereng Kecamatan Mojogedang | E-Katalog | 600.1.16/25.15/PPK.2/VII/2024 | 493385420 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 23.02% | 13.02%
26 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | 544000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Petung Kecamatan Jatiyoso | E-Katalog | 600.1.16/26.15/PPK.2/VII/2024 | 517047000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 10% | 23.21% | 13.21%
27 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Salam Kecamatan Karangpandan | 665000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Salam Kecamatan Karangpandan | E-Katalog | 600.1.16/27.15/PPK.5/VII/2024 | 631426000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ADHI HUTOMO | 10% | 24.5% | 14.5%
28 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | 560000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Seloromo Kecamatan Jenawi | E-Katalog | 600.1.16/28.15/PPK.2/VII/2024 | 531993800 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 19.33% | 9.33%
29 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 490000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Sringin Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/29.15/PPK.2/VII/2024 | 468720000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGUN TIRTA PERMATA | 10% | 70.88% | 60.88%
30 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | 498000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Sukosari Kecamatan Jumantono | E-Katalog | 600.1.16/30.15/PPK.4/VII/2024 | 756500000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. AIREN GEMILANG | 10% | 81.28% | 71.28%
31 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | 350000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu | E-Katalog | 600.1.16/31.15/PPK.3/VII/2024 | 331777800 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. LIA | 10% | 46.66% | 0%
32 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPAM Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 490000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | E-Katalog | 600.1.16/32.15/PPK.2/VII/2024 | 465479900 | 2024-07-11 | 2024-12-07 | CV. DIAN DEWI | 10% | 28.46% | 18.46%
33 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | 630000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat | E-Katalog | 600.1.16/33.15/PPK.4/VII/2024 | 597750000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. BERKAH RESTU IBU | 10% | 83.4% | 0%
34 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro | Swakelola | 600.1.17.2/34/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Jatipuro Sehat | 10% | 62.91% | 0%
35 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | 500000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat | Swakelola | 600.1.17.2/35/PPK.2/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bagastra Jaya | 10% | 68.56% | 0%
36 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-T Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/36/PPK.4/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Manunggal Cipto Roso | 10% | 87.53% | 0%
37 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALD-T Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | 500000000 | DAK | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu | Swakelola | 600.1.17.2/37/PPK.3/VI/2024 | 500000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Kalingga Sehat | 10% | 63.14% | 53.14%
38 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pengembangan SPALDT Desa Karang Kecamatan Karangpandan | 300000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Karang Kecamatan Karangpandan | Swakelola | 600.1.17.2/38/PPK.3/VI/2024 | 300000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Karang Kulon Berseri | 10% | 79.92% | 0%
39 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/39/PPK.4/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Bakalan Sejahteran | 10% | 92.58% | 0%
40 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | 486000000 | DAK | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo | Swakelola | 600.1.17.2/40/PPK.2/VI/2024 | 486000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Enggal Sehat | 10% | 68.87% | 0%
41 | 1.03.05.2.01.0022.5.1.02.01.01.0039 | Pembangunan SPALD-S Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | 450000000 | DAK | Handoko Putro, S.T. | Desa Wukiraswit Kecamatan Jatiyoso | Swakelola | 600.1.17.2/41/PPK.5/VI/2024 | 450000000 | 2024-06-21 | 2024-11-17 | TPS-KSM Wukir Sehat | 10% | 60.1% | 0%
42 | 1.03.05.2.01.0039.5.1.02.01.01.0039 | Hibah Air Limbah Setempat (Fisik) | 1488000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | Swakelola | SWAKELOLA | 1488000000 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | SWAKELOLA | 80% | 90% | 0%
43 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.01.01.0039 | Pemeliharaan SAIIG (Fisik) | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | E-PL | 600.1.15/43.15/PPK./VII/2024 | 95799000 | 2024-07-12 | 2024-10-09 | CV. REDJO PAWIRO | 100% | 100% | 0%
44 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Pemeliharaan Inlet Saluran Jalan Lawu | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kabupaten Karanganyar | PL | 600.1.15/72.15/PPK.2/II/2024 | 192424000 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
45 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 875000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kabupaten Karanganyar | E-PL
46 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 1347500000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kabupaten Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/46.15/PPK.1/III/2024 | 980000000 | 2024-03-20 | 2024-09-15 | CV. JAYA TEKNIK | 100% | 100% | 0%
47 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Lingkungan Manggeh Anyar RT04/RW14 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.5/48.15/PPK.2/VII/2024 | 192531000 | 2024-07-23 | 2024-11-19 | CV. SOSRO KARYA | 100% | 100% | 0%
48 | 1.03.06.2.01.0028.5.2.04.02.07.0001 | Saluran Drainase Tegalasri RW 08, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | 100000000 | DAU | Fajar Amien, S.T., M.Si. | Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/48.15/PPK.2/VII/2024 | 94962000 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 100% | 100% | 0%
49 | 1.03.06.2.01.0031.5.2.04.02.07.0001 | Operasi dan Pemeliharaan Drainase (BOP) | 490000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | Swakelola | 600.1.5.1/49.15/PPK.3/II/2024 | 297365000 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0% | TAHAP I dan TAHAP II
50 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Karanganyar Lanjutan | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | PL | 600.1.15/50.15/PPK.3/III/2024 | 194149000 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO | 100% | 100% | 0%
51 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 2500000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Kecamatan Karanganyar | Tender | 600.1.5/51.15/PPK.1/VI/2024 | 1829851000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. BERLIN ISVARA KONSTRUKSINDO | 50% | 56% | 0%
52 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Gedung dan Penataan Kantor Bidang Cipta Karya | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/52.15/PPK./VI/2024 | 96079000 | 2024-06-12 | 2024-08-10 | CV. JK MULYA | 100% | 100% | 0%
53 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pemeliharaan Kantor Eks DPU | 200000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Paket telah Dihapus dan dipindah pada DPA Pergeseran
54 | 1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 | Pengadaan Interior Ruang Layanan PBG | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-PL | 600.1.15/54.15/PPK./VII/2024 | 95931000 | 2024-07-05 | 2024-10-02 | CV. DEMANGAN BARU | 100% | 100% | 0%
55 | 1.03.08.2.01.0023.5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Operasional PBG | 300000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Kecamatan Karanganyar | E-Purchasing | 600.1.15/55.3/PPK.CK.3/II/2024 | 290190000 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | PT. NASMOCO ABADI MOTOR | 100% | 100% | 0%
56 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/56.15/PPK.4/IX/2024 | 96259000 | 2024-09-20 | 2024-12-18 | CV.ASANKA KARYA | - | - | -
57 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 | Perencana DAK Air Minum 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
58 | 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.03.02.0411 | Pembuatan Aplikasi Data Penyehatan Lingkungan | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.2.10/58.15/PPK.CK.4/VI/2024 | 96270000 | 2024-06-25 | 2024-09-22 | PT. ABSystem Technology Solution | - | - | -
59 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 1 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/59.15/PPK.4/IX/2024 | 96264500 | 2024-09-20 | 2024-12-18 | CV.ASANKA KARYA | - | - | -
60 | 1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencanaan DAK Sanitasi 2025 Paket 2 | 100000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
61 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Master Plan Penataan Saluran dan Trotoar Jl Yudomo | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/62.15/PPK.5/VIII/2024 | 95750000 | 2024-08-23 | 2024-11-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
62 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Daerah Penyangga | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL |  | TANGGAL SELESAI 13: -; TANGGAL SELESAI 14: -; TANGGAL SELESAI 15: -; TANGGAL SELESAI 16: Paket Digeser pada Anggaran Perubahan
63 | 1.03.06.2.01.0030.5.1.02.02.09.0013 | Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan | 100000000 | DAU | Handoko Putro, S.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/63.15/PPK.5/VIII/2024 | 95750000 | 2024-08-23 | 2024-11-20 | CV. ASRI DESIGN CENTRE | - | - | -
64 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 1 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/64.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | PT. SKALA PILAR LIMA | - | - | -
65 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 2 | 60000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 59400000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
66 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 3 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/65.15/PPK.4/VII/2024 | 74000000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. BINTANG CIPTA PESONA | - | - | -
67 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 4 | 75000000 | DAK | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/66.15/PPK.4/VII/2024 | 74200000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. ANGGAR LAKSITA | - | - | -
68 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 50000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/68.15/PPK.1/II/2024 | 49230000 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | CV. PROSPEK INVESTA MATRA | - | - | -
69 | 1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baznas Karanganyar | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/69.15/PPK.1/VI/2024 | 99000000 | 2024-06-19 | 2024-12-15 | CV. ASANKA KARYA | - | - | -
70 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Perencana Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.5.1/70.15/PPK.3/IV/2024 | 47170000 | 2024-04-26 | 2024-06-24 | CV. GLOBAL STUDIO | - | - | -
71 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Drainase (Penanganan Banjir Barat Masjid Agung) | 50000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | bar: TANGGAL SELESAI 13 to TANGGAL SELESAI 15
72 | 1.03.06.2.01.0028.5.1.02.02.09.0013 | Konsultan Pengawas Penataan Saluran Drainase Jl. Dr. Rajiman (Penanganan Banjir Lingkungan Pokoh) | 100000000 | DAU | Ari Wibowo, S.T., M.M. | Karanganyar | E-PL | 600.1.15.1/72.15/PPK.1/III/2024 | 95649000 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | CV. INTEGRITA ENGINEERING CONSULTANT | - | - | -
73 | 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengawasan Paket 5 | 50000000 | DAU | Dian Retno Anugrah, S.T., M.T. | Karanganyar | E-PL | 600.1.16.1/73.15/PPK.4/VII/2024 | 74300000 | 2024-07-10 | 2024-12-06 | CV. GRAHA CIPTA SELARAS | - | - | -
74 | 1.03.11.2.01.0015.5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Capacity Building | 100000000 | DAU | Farid Achmadi, S.T., M.T. | Karanganyar | E-Katalog | 600.2.10/74.15/PPK.CK.3/VII/.2024 | 34900000 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | CV. HIKMAYA SURYA ABADI | - | - | -
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016