## LPJ agts
DATA / MATRIK PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN S/D 13 AGUSTUS 2024
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
NO | URAIAN KEGIATAN | NILAI PAGU(Rp.) | NILAI KONTRAK (Rp.) | ADD KONTRAK (Rp.) | NAMA CV/PT | PROGRES FISIK |  |  | PROGRES KEUANGAN |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  | KETERANGAN
[6 empty] | RENCANA (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | NILAI (RP.) | PROSENTASI (%) | HARI | MULAI | BERAKHIR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DAK 2024
1 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar | 6982500000 | 5258926000 | 5784818000 | CV. LEGRA SEJAHTERA | 100 | 100 | 0 | 5784818000 | 100% | 120 | 2024-01-10 | 2024-05-08
2 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beji - Pojok, Kec. Tasikmadu | 8000000000 | 6576440000 | 7234084000 | CV. KEDATON | 100 | 100 | 0 | 7234084000 | 100% | 120 | 2024-01-15 | 2024-05-13
3 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantono - Matesih, Kec. Jumantono | 5100000000 | 3902647000 | 4292911000 | CV. PUTRA KALINGGA | 100 | 100 | 0 | 3446302950 | 80.28% | 120 | 2024-01-18 | 2024-05-16
4 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jenawi - Seloromo, Kec. Jenawi | 8835000000 | 6766665000 | 7443331000 | CV. PUTRA KALINGGA | 100 | 100 | 0 | 6059713100 | 81.41% | 120 | 2024-01-18 | 2024-05-16
5 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem - Colomadu, Kec. Colomadu | 9975000000 | 7492832000 | 8242115000 | CV. PUTRA KALINGGA | 100 | 100 | 0 | 2472634500 | 30% | 120 | 2024-01-15 | 2024-05-13
6 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Klodran - Sawahan, Kec .Colomadu | 2500000000 | 1855724000 | 2041296000 | CV YOGYA RESITA | 100 | 100 | 0 | 1042489867.2 | 51.07% | 120 | 2024-01-29 | 2024-05-27
7 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ocak-acik - Jati, Kec. Jaten | 3060000000 | 2269708000 | 2496678000 | CV. SETIA BUDI | 100 | 100 | 0 | 2221356750 | 88.97% | 120 | 2024-02-02 | 2024-05-31
8 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Matesih - Tawangmangu | 7100000000 | 5387173000 | 5925890000 | CV. SIGRA TEKNIK | 98.03 | 93.15 | -4.88 | 1777767000 | 30% | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19
9 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tohudan - Gedongan, Kec. Colomadu | 2576000000 | 2333582000 | 2566884000 | CV. TUNJUNG JAYA | 9.9 | 5.9 | -4 |  | 0% | 90 | 2024-07-08 | 2024-10-05
10 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beyan - Plosorejo, Kec Matesih | 3450000000 | 2722443000 | 2994688000 | CV. MUTIARA INDAH | 88.809 | 78.205 | -10.605 | 898406400 | 30% | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19
11 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jambangan - Pendem, Kec. Mojogedang | 13500000000 | 9740113000 | 10714124000 | CV. KARYA AGUNG | 89.376 | 76.4 | -12.975 | 3214237200 | 30% | 150 | 2024-04-17 | 2024-09-13
12 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Wonorejo - Plesungan, Kec. Gondangrejo | 9300000000 | 6829558000 | 7512513000 | CV. KARYA UTAMA | 98.715 | 85.995 | -12.72 | 2253753900 | 30% | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19
13 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Klerong, Kec. Jatipuro | 8840000000 | 6672000000 | 7339200000 | CV. MUTIARA INDAH | 55.27 | 23.07 | -32.19 |  | 0% | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-19
14 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kranggan -Tangkilan, Kec. Tasikmadu | 5100000000 | 3761568000 | 4137724000 | CV. CIPTA GRAHA | 3.55 | 9.31 | 5.76 |  | 0% | 120 | 2024-07-04 | 2024-10-31
15 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kutho - Ngargoyoso | 7990000000 | 5931578000 | 6524735000 | CV. CENTRAL KARYA | 1.81 | 0.13 | -1.69 |  | 0% | 120 | 2024-07-11 | 2024-11-07
16 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Colomadu - Kalipati, Kec. Colomadu | 3240000000 | 2721189000 | 2993307000 | CV. JASEM MAKMUR ABADI | 0.991 | 1.829 | 0.838 |  | 0% | 120 | 2024-07-03 | 2024-10-30
17 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Blora - Dayu, Kec. Karangpandan | 2720000000 | 2039538000 | 2243491000 | CV. ANUGRAH JAYA | 13.9 | 6 | -7.9 |  | 0% | 90 | 2024-07-09 | 2024-10-06
18 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Dayu - Pandananom, Kec. Ngargoyoso | 2040000000 | 1698203000 | 1868023000 | CV. MUSTIKA BUKIT JAJAR | 5.873 | 6.126 | 0.253 |  | 0% | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-29
19 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Pandananom - Dukuh, Kec. Ngargoyoso | 3740000000 | 2801605000 | 3081765000 | CV. LEGRA SEJAHTERA | 16.55 | 5.7 | -10.82 |  | 0% | 90 | 2024-07-01 | 2024-09-28
20 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Keprabon - Ngadirejo, Kec. Karangpandan | 8500000000 | 6340313000 | 6974090000 | CV. MITRA KARYA LIMA | 10.278 | 10.309 | 0.031 |  | 0% | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-29
21 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karang - Berjo, Kec. Karangpandan | 5100000000 | 4358293000 | 4794122000 | CV. JASEM MAKMUR ABADI | 3.58 | 20.42 | 16.84 |  | 0% | 90 | 2024-07-03 | 2024-09-30
22 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Gaum - Gedong, Kec. Tasikmadu | 6750000000 | 5252585000 | 5777844000 | CV. BANGUN MAKMUR | 5.154 | 4.339 | -0.756 |  | 0% | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06
23 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Domas - Jatikurung, Kec. Mojogedang | 2100035000 | 1631960000 | 2310038500 | CV. KARYA MANUNGGAL BERKAH | 13.83 | 8.86 | -4.97 |  | 0% | 120 | 2024-07-01 | 2024-10-28
24 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tugu - Kebak, Kec. Jumantono | 5400000000 | 3973586000 | 4369883000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | 10.313 | 13.344 | 3.031 |  | 0% | 120 | 2024-07-12 | 2024-11-08
25 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Garut -Jatiharjo, Kec. Jatipuro | 3750000000 | 2754404000 | 3029844000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | 0.626 | 7.19 | 6.564 |  | 0% | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06
26 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantoro -Gudang Lawas, Kec. Jumapolo | 3687500000 | 2775693000 | 3053263000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | 5.394 | 6.073 | 0.679 |  | 0% | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06
27 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karangsari - Pringombo, Kec. Jatiyoso | 5625000000 | 4218336000 | 4631550000 | CV. ANUGERAH LIMA UTAMA | 14.948 | 11.653 | -3.295 |  | 0% | 120 | 2024-07-10 | 2024-11-06
NO | URAIAN KEGIATAN | NILAI PAGU(Rp.) | NILAI KONTRAK (Rp.) | ADD KONTRAK (Rp.) | NAMA CV/PT | PROGRES FISIK |  |  | PROGRES KEUANGAN |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  | KETERANGAN
[6 empty] | RENCANA (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | NILAI (RP.) | PROSENTASE(%) | HARI | MULAI | BERAKHIR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DAU Belanja Modal Jalan Kabupaten
1 | Betonisasi Jalan Putar Distrik Brenggolorejo Desa Tohkuning, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar | 200000000
2 | Pemeliharaan Saluran Drainase dan Talud Penahan Jalan Lingkungan Tempel RT 01 RW 06 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar | 200000000
3 | Pengaspalan Jalan Bejen Rw. 11, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar | 100000000 | 94372000 |  | CV. REDJO PAWIRO | 100 | 100 | 0 |  |  | 30 | 2024-08-01 | 2024-08-30
4 | Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dahlia dan Jalan Mawar, Dimoro, Kel. Karanganyar | 200000000
5 | Pengaspalan Jalan Dukuh Rt.01/Rw.05 sampai Pandananom Rt.01/Rw.07 | 150000000 | 142556000 |  | CV. SAMI ASIH | 100 | 100 | 0 | 142556000 | 100% | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18
6 | Pengaspalan Jalan Lingkungan Jetis RT.04/RW.03, Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar | 100000000 | 94376000 |  | CV. MAJU LANCAR BERKAH | 1.3 | 3.6 | 2.3 |  |  | 30 | 2024-08-06 | 2024-09-04
7 | Pengaspalan Jalan Utama Dukuh Kebak Demang RW 07 Desa Kemiri Kec. Kebakramat | 175000000 | 167700000 |  | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 100 | 100 | 0 | 50310000 | 30% | 30 | 2024-06-19 | 2024-07-18
8 | Normalisasi Jalan dan Saluran Lingkungan Jalan Monginsidi | 200000000
9 | Pemeliharaan Jalan Bangsri - Plosorejo | 200000000 | 185981000 |  | CV. SIGRA TEKNIK | 100 | 100 | 0 |  |  | 75 | 2024-05-20 | 2024-08-02
10 | Pemeliharaan Jalan Beningsari-Munggur | 200000000 | 188297000 |  | CV. CENTRAL KARYA | 100 | 100 | 0 | 188297000 | 100% | 60 | 2024-03-05 | 2024-05-03
11 | Pemeliharaan Jalan Dr Sutomo Kecamatan Karanganyar | 400000000
12 | Pemeliharaan Jalan Karangpandan - Blora | 300000000
13 | Pemeliharaan Jalan Mayjend Yudomo SHD | 200000000 | 187763000 |  | CV.AZZA | 100 | 100 | 0 | 56328900 | 30% | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-15
14 | Pemeliharaan Jalan MGR Sugiyo Pranoto | 200000000 | 188985000 |  | CV. LEGRA SEJAHTERA | 100 | 100 | 0 | 188985000 | 100% | 60 | 2024-03-05 | 2024-05-03
15 | Pemeliharaan Jalan Ronggo Warsito Kecamatan Karanganyar | 200000000 | 188670000 |  | CV. GANEFO | 100 | 100 | 0 | 56601000 | 30% | 30 | 2024-06-19 | 2024-07-18
16 | Pemeliharaan Rutin Jalan Sukosari - Jumantono | 200000000 | 189270000 |  | CV. TUNJUNG JAYA | 3.21 | 4.32 | 1.11 |  |  | 60 | 2024-06-20 | 2024-08-18
17 | Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo | 200000000 | 182126000 |  | CV. TUNJUNG JAYA | 100 | 100 | 0 | 54637800 | 30% | 60 | 2024-06-20 | 2024-08-18
18 | Peningkatan Jalan Kerjo-Seloromo | 200000000 | 186253000 |  | CV. TUNJUNG JAYA | 100 | 100 | 0 | 55875900 | 30% | 60 | 2024-06-03 | 2024-08-01
19 | Talud Penahan Jalan Jatiyoso - Beruk | 200000000 | 189755000 |  | CV. KARYA PERMATA INDAH | 0.5 | 1.75 | 1.25 |  |  | 60 | 2024-07-24 | 2024-09-21
20 | Pembangunan Talud Jalan Matesih - Tegalgede | 1970000000 | 1886851000 |  | CV. SOSRO KARYA | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 2024-08-13 | 2024-11-10
21 | Peningkatan Jalan Dayu - Kedungulo | 2670000000 | 2466041000 |  | CV. DUTA KALINGGA | 91.493 | 87.1305 | -4.3632 | 739812300 | 30% | 90 | 2024-05-31 | 2024-08-28
22 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu - Waru | 2770000000 | 2109456000 | 2320401000 | CV. SETIA BUDI | 100 | 100 | 0 | 2320401000 | 100% | 90 | 2024-02-02 | 2024-05-01
23 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajara, Pemeliharaan Berkala Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot Subroto | 7380000000 | 7138033000 |  | CV. SIGRA TEKNIK | 100 | 100 | 0 | 6461937800 | 90.53% | 90 | 2024-03-28 | 2024-06-25
24 | Rekonstruksi Jalan Sudimoro - Ngargoyoso | 2010000000
25 | Rekonstruksi Jalan kadipekso - Jenawi | 5010000000
26 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kadipekso - Cetho | 4010000000
27 | Pelebaran Jalan Trengguli - Lempong | 4010000000
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN BIDANG BINA MARGA
1 | Belanja Bahan Material Pemeliharaan Jalan - Tahap 1 | 180000000 | 179675000 |  | CV. DWI CIPTA SARANA | 100 | 100 | 0 | 179675000 | 100% | 30 | 26 Januari 2024 | 2024-02-28
2 | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 2 Jalan Sudimoro-Ngargoyoso | 200000000 | 189827000 |  | CV. KARYA MUDA | 100 | 100 | 0 | 189827000 | 100% | 30 | 2024-04-02 | 2024-05-01
3 | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Tahap 3 Jalan Jenawi - Kadipekso | 200000000 | 190557000 |  | CV. REDJO PAWIRO | 100 | 100 | 0 | 190557000 | 100% | 30 | 2024-04-02 | 2024-05-01
4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 Ruas Jalan Ngangkruk - Jeruksawit dan Dayu - Sangiran | 200000000 | 194483000 |  | CV. SELFIDDAR SEJAHTERA | 100 | 100 | 0 | 194483000 | 100% | 45 | 2024-02-26 | 2024-04-10
5 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2 Ruas Jalan Kedungjeruk - Buntar | 200000000 | 194266000 |  | CV. KARYA MUDA | 100 | 100 | 0 | 194266000 | 100% | 45 | 2024-02-26 | 2024-04-10
6 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3 Pembangunan Talud Jalan Sudimoro - Ngargoyoso | 200000000 | 194890000 |  | CV. SATRIA UTAMA | 100 | 100 | 0 | 194890000 | 100% | 60 | 2024-03-12 | 2024-05-10
7 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 5 Ruas Jalan Ngiri - Truneng | 200000000 | 192886000 |  | CV. REDJO PAWIRO | 100 | 100 | 0 | 57865800 | 30% | 45 | 2024-05-31 | 2024-07-14
8 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 6 Ruas Jalan Baturan - Sumber | 200000000 | 196904000 |  | CV. SATRIA UTAMA | 100 | 100 | 0 | 59071200 | 30% | 30 | 2024-07-02 | 2024-07-31
9 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 7 Ruas Jalan Palur - Dalon | 200000000 | 193482000 |  | CV. PERISAI BANGSA | 100 | 100 | 0 | 58044600 | 30% | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-15
10 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 8 Ruas Jalan Lawu dan Ahmad Yani | 800000000 | 799852000 |  | CV. JAYA SEMPURNA ABADI | 100 | 100 | 0 |  | 0% | 90 | 2024-07-03 | 2024-09-30
11 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 9 Ruas Jalan Blorong Kakum | 200000000 | 193884000 |  | CV. REDJO PAWIRO | 100 | 100 | 0 | 58165200 | 30% | 45 | 2024-07-08 | 2024-08-21
12 | Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 10 Ruas Jumapolo - Jumantono | 200000000 | 189792000 |  | CV. WIJI SEJATI | 1.3 | 3.6 | 2.3 |  | 0% | 75 | 2024-07-23 | 2024-10-05
13 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalijengking | 200000000 | 196618000 |  | CV. KARYA PERMATA INDAH | 100 | 100 | 0 | 58985400 | 30% | 90 | 2024-05-20 | 2024-08-17
14 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN STRATEGIS KABUPATEN (Ruas Karanganyar - Ngadiluwih, Ruas Ngadiluwih - Matesih, Ruas Matesih - Karangpandan, Ruas Karangpandan - Mojogedang, Ruas Mojogedang - Tompe Ruas Grompol - Jambangan dan Ruas strategis lainnya) | 800000000 | 791680000 |  | CV. SELFIDDAR SEJAHTERA | 100 | 100 | 0 | 791680000 | 100% | 280 | 2024-03-08 | 2024-11-22
NO | URAIAN KEGIATAN | NILAI PAGU(Rp.) | NILAI KONTRAK (Rp.) | ADD KONTRAK (Rp.) | NAMA CV/PT | PROGRES FISIK |  |  | PROGRES KEUANGAN |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  | KETERANGAN
[6 empty] | RENCANA (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | NILAI (RP.) | PROSENTASI (%) | HARI | MULAI | BERAKHIR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
BANKEU
1 | Pembangunan Jembatan Ngrancang Ruas Dalon - Ngrancang | 7600000000 | 7283557000 |  | CV. SETIA BUDI | 0.05 | 1.5 | 1.45 |  |  | 140 | 2024-07-30 | 2024-12-16
2 | Pelebaran Jalan Karan - Bumi Perkemahan KAB. KARANGANYAR | 6000000000
3 | Rekontruksi Jalan Ngringo - Perumnas Palur KAB. KARANGANYAR | 3800000000
4 | Rehabilitasi Jalan JL WONOREJO - JATIKUWUNG KAB. KARANGANYAR | 2000000000