## Sheet1
LAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA APBD PROV. JATENG TA. 2008
KAB. KARANGANYAR
Bulan : Desember 2008
No | SKPD Pengampu/ | Anggaran | (Rp) |  | Pengadaan Barang/ Jasa |  |  | Real Pencairan Dana Dari Prov. |  | Real SPJ |  | Fisik | permasalahan & upaya
| Kegiatan | Provinsi | Sharing | Metode | Pelaksana | Wktu Pelaks. | Nilai Kontrak | (Rp) | % | (Rp) | % | % | pemecahan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bantuan khusus
1. | TMMD 2 lokasi (KPM)
| - Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 80 | 120000000 | 140000000 | swakelola |  | 21/05 - 10/06 | -- | 120000000 | 100 | 260000000 | 100 | 100 |  | 100
| - Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II | 161000000 | 140000000 | swakelola |  |  | -- | 161000000 | 100 | 301000000 | 100 | 100
2. | Fasilitasi Forum Penyusunan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP) (BAPPEDA) | 50000000 | 20000000 | swakelola |  | 02/01 - 24/12 | -- | 50000000 | 100 | 70000000 | 100 | 100 |  | 100
3. | Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (BAPPEDA) | 50000000 | 40000000 | sebagian dilelangan | CV. Nirmana | 01/05 - 24/12 | Kontrak Rp.25.250.000 Swakelola Rp.69.750.000 | 50000000 | 100 | 90000000 | 100 | 100
4. | Revitalisasi Pertanian, Perikanan & Kehutanan (RPPK)(Dinas Pertanian) | 100000000 | [5 empty] | 100000000 | 100 | 100000000 | 100 | 100
|  |  | 30000000 | Pengadaan Lagsung | Toko Sumber Makmur |  |  |  |  | 30000000 | 100 | 100 |  | 76.4502
5. | Primatani (Dinas Pertanian) | 212500000 | [5 empty] | 212500000 | 100 | 157800000 | 100 | 100
|  |  | 70000000 | Pengadaan Lagsung | [5 empty] | 70000000 | 100 | 100
6. | Agropolitan (Dinas Pertanian) | 200000000 | [5 empty] | 200000000 | 100 | 95150000 | 100 | 100
|  |  | 65000000 | Pengadaan Lagsung | [5 empty] | 65000000 | 100 | 100
| Jumlah | 893500000 | 505000000
Bantuan Sarana Prasarana (DPU&LLAJ) :
1. | Peningkatan jalan jagan - Lemahbang Kec. Jumapolo | 200000000 | 60000000 | lelang | CV. Tata Mandiri | 03/06 - 03/09 (120 hari) | 247967000 | 200000000 | 100 | 247967000 | 100 | 100 |  | 96.9505
2. | Peningkatan jalan Mojogedang - Tompe Kec. Mojogedang | 298600000 | 89580000 | lelang | CV. Adhi Makmur | 11/06 - 08/10 (120 hari) | 373050000 | 298600000 | 100 | 373050000 | 100 | 100
3. | Pembangunan jalan Sudimoro - Jatirejo Kec. Karangpandan & Ngargoyoso | 250000000 | 85000000 | lelang | CV. Sejahtera Kasih | 03/06 - 03/09 (120 hari) | 322660000 | 250000000 | 100 | 322660000 | 100 | 100
4. | Pembangunan Jembatan Gedongan Colomadu | 1000000000 | 275000000 | lelang | CV. Taruna Bima Abadi | 04/06 - 31/10 (150 hari) | 1245640000 | 1000000000 | 100 | 1245640000 | 100 | 100
| Jumlah | 1748600000 | 509580000
Bantuan Pendidikan (Dinas P dan K) :
1 | Bantuan penuntasan buta aaksara (MoU) | 1902000000 | 285300000 |  |  |  |  | 1902000000 | 100 | 2187300000 | 100 | 100
2 | Bantuan penyelenggaraan Kejar Paket A | 51125000 | 9713000 |  |  |  |  | 51125000 | 100 | 60838000 | 100 | 100
3 | Bantuan penyelenggaraan Kejar Paket B | 102281250 | 19433500 |  |  |  |  | 102281250 | 100 | 121714750 | 100 | 100
4 | Bantuan penyelenggaraan Kejar Paket C | 144375000 | 27431000 |  |  |  |  | 144375000 | 100 | 171806000 | 100 | 100
5 | Bantuan rahab ruang kelas rusak berat SD/MI (MoU) | 3710000000 | 556500000 | Swakelola | sekolah | 90 hari |  | 3710000000 | 100 | 4266500000 | 100 | 100
6 | Bantuan rahab ruang kelas rusak berat SMP/MTs (MoU) | 640000000 | 96000000 |  |  |  |  | 640000000 | 100 | 736000000 | 100 | 100
7 | Bantuan Pembangunan RKB SMP/MTs (MoU) | 280000000 | 42000000 |  |  |  |  | 280000000 | 100 | 322000000 | 100 | 100
8 | Bantuan pengadaan mebelair ruang kelas SD/MI | 300000000 | 50000000 | Swakelola | sekolah | 30 hari |  | 300000000 | 100 | 350000000 | 100 | 100
9 | Bantuan Rehab Gedung SMK | 180000000 | 36000000 |  |  |  |  | 180000000 | 100 | 216000000 | 100 | 100
10 | Bantuan Rehab Gedung SMA | 120000000 | 24000000 |  |  |  |  | 120000000 | 100 | 144000000 | 100 | 100
11 | Bantuan pembangunan RKB SMK | 225000000 | 45000000 |  |  |  |  | 225000000 | 100 | 270000000 | 100 | 100
12 | Bantuan penyelenggaraan SMK kelas jauh | 120000000 | 24000000 |  |  |  |  | 120000000 | 100 | 144000000 | 100 | 100
13 | Bantuan fasilitasi SBI SMK | 150000000 | 30000000 |  |  |  |  | 150000000 | 100 | 180000000 | 100 | 100
14 | Bantuan kesra guru wiyata bhakti TK/RA/BA dan SD/MI/SDLB | 2792400000 | 418860000 |  |  |  |  | 2792400000 | 100 | 3211260000 | 100 | 100
15 | Bantuan buku mulok bahasa jawa SD/MI | 90000000 | 13500000 | Swakelola | sekolah | 30 hari |  | 90000000 | 100 | 103500000 | 100 | 100
16 | Bantuan pembangunan ruang perpustakaan SD/MI | 420000000 | 70000000 | Swakelola | sekolah | 90 hari |  | 420000000 | 100 | 490000000 | 100 | 100
17 | Bantuan modal pengembangan kewirausahaan | 20000000 | 4000000 |  |  |  |  | 20000000 | 100 | 24000000 | 100 | 100
18 | Bantuan uji kompetensi SMK | 60000000 | 12000000 |  |  |  |  | 60000000 | 100 | 72000000 | 100 | 100
19 | Bantuan SIM Perpustakaan SMA/SMK | 75000000 | 15000000 |  |  |  |  | 75000000 | 100 | 90000000 | 100 | 100
20 | Bantuan pengadaan alat IPA dan alat lab bahasa SMA | 150000000 | 22500000 |  |  |  |  | 150000000 | 100 | 172500000 | 100 | 100
21 | Banuan Pengadaan buku penunjang pelajaran/ referansi SMA/SMK | 114000000 | 17100000 |  |  |  |  | 114000000 | 100 | 131100000 | 100 | 100
22 | Bantuan alat lab komputer, alat bengkel dan mesin CNC SMK | 500000000 | 101100000 |  |  |  |  | 500000000 | 100 | 601100000 | 100 | 100
- Alat lab komputer SMK 50,000,000
- Alat bengkel SMK 100,000,000
- Mesin CNC 350,000,000
23 | Bantuan pembangunan perpustakaan SMA | 60000000 | 9000000 |  |  |  |  | 60000000 | 100 | 69000000 | 100 | 100
24 | Bantuan fasilitasi penyelenggaraan Sekolah berwawasan khusus | 50000000 | 10000000 |  |  |  |  | 50000000 | 100 | 60000000 | 100 | 100
25 | Bantuan Sekolah bertaraf Internasional (SBI) SMP | 240000000 | 12256181250 |  |  |  |  | 240000000 | 100 | 12496181250 | 100 | 100
26 | Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) | 1250000000 | [5 empty] | 1250000000 | 100 | 1250000000 | 100 | 100
| Jumlah | 13746181250 | 14194618750
| JUMLAH TOTAL | 16388281250 | 15209198750
Karanganyar, 2008 .
An. BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah
Drs. KASTONO DS, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 089 625

## Sheet2
REKAPITULASI SUMBER DANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008
No | Sumber Dana | Jumlah Kegiatan | Jumlah Anggaran
( Rp )
1. | APBD Kabupaten Karanganyar | 1463 | 155190495334 | 53
2. | APBD Provinsi Jawa Tengah | 1 | 1500000000
3. | APBD Provinsi Jawa Tengah ( Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota / 2POA ) | 37 | 16463281250
4. | Dana Alokasi Khusus ( DAK ) | 58 | 55739860000
5. | APBN | 31 | 19425720000
6. | Bantuan Bencana Alam | 1 | 28120000000
| Jumlah | 1591 | 276439356584
| APBD Kabupaten Karanganyar DAU | 43 | 144278537834
| PENDAMPING | 10 | 10911957500

## Sheet3
RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008
No | Urusan | Jumlah Kegiatan | Jumlah Anggaran
( Rp )
1 | Bappeda |  | 2101159000
2 | Badan Pengawas |  | 1638533720
3 | BKD |  | 6193864100
4 | DPU |  | 85068887050
5 | Dinas P dan K |  | 50671401420
6 | RSU |  | 10663031362
7 | Dinas Kesehatan |  | 14538285800
8 | Dinas Pertanian |  | 9950020000
9 | Dinas Perindag |  | 1998770467
10 | Dinas KB KS |  | 2016885500
11 | Dinas Tenaga Kerja |  | 1552767495
12 | Dinas LH |  | 1998843620
13 | Danas Pendapatan Daerah |  | 2359617478
14 | Dinas Ketahanan Pangan |  | 591756500
15 | Dinas Pariwisata |  | 1236135000
16 | Kantor Perpustakaan |  | 659973000
17 | KIK |  | 605120150
18 | KPP |  | 31007784170
19 | Kantor Capil |  | 434080000
20 | Kantor Kesejahteraan Sos. |  | 675717287
21 | Kantor Kesbanglinmas |  | 2121175000
22 | KPT |  | 1089136669
23 | Kantor Satpol PP |  | 1024788900
24 | KPM |  | 1504652000
25 | Setda |  | 32465474150
26 | Setwan |  | 9564355500
27 | Kec. Karanganyar |  | 735039749
28 | Kec. Tasikmadu |  | 152542000
29 | Kec. Mojogedang |  | 141829670
30 | Kec. Kerjo |  | 129518497
31 | Kec. Karangpandan |  | 273780000
32 | Kec. Matesih |  | 116008657
33 | Kec. Tawangmangui |  | 102499800
34 | Kec. Ngargoyoso |  | 123640000
35 | Kec. Jenawi |  | 100303600
36 | Kec. Jaten |  | 97208510
37 | Kec. Kebakkramat |  | 109083470
38 | Kec. Jumapolo |  | 113354515
39 | Kec. Jumantono |  | 84900000
40 | Kec. Jatiyoso |  | 131700000
41 | Kec. Jatipuro |  | 98228263
42 | Kec. Gondangrejo |  | 84150000
43 | Kec. Colomadu |  | 113354515
276439356584
| APBD Kabupaten Karanganyar DAU | 43 | 144278537834
| PENDAMPING | 10 | 10911957500

## Sheet4
REALISASI KEGIATAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022
SAMPAI TUTUP BULAN SEPTEMBER
No | OPD | Jumlah Anggaran | Jumlah |  | jumlah kegiatan | Anggaran | jml sub kegiatan | Anggaran | Anggaran | Anggaran | sipd | anggaran | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ket
|  | ( Rp ) | Dana |  |  | ( Rp) |  | 2020 | 2022 |  | bkd | lap bln sept | fisik ( % ) | Fisik (%) | Keu (%) | Keu (%)
1 | Setda | 20473665000 | 41441533000 |  | 154 | 28189000000 | 60 |  | 36098753000 | 36098753000 | 36098753000 |  | 80.69 | 76.87 | 80.38 | 71.58 | september
2 | Sekretariat Dewan | 13485634000 | 20212062000 |  | 45 | 24457000000 | 75 |  |  | 57017328300 | 57017328300 |  | 67 | 67 | 67 | 67 | september
3 | Inspektorat Daerah |  | 3271934000 |  | 44 | 1674000000 | 40 |  |  | 8357957500 | 8357957500 |  | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | september
4 | Badan Keuangan Daerah | 45519752000 | 42374906500 |  | 80 | 42655956000 | 65 |  | 424429088692 | 424429088692 | 424429088692 | sama | 51 | 51 | 51 | 51 | september
5. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 4414136000 | 4677000000 |  | 44 | 11381124000 | 35 |  |  | 6759569000 | 6759569000 | sama | 76 | 65 | 64 | 64 | september
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3251425000 | 2492600000 |  | 40 | 3494000000 | 32 |  | 48.041.071.480 | 48041071480 | 46551121380 |  | 75 | 66.9 | 45.2 | 45.2 | september
7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2647284000 | 4331770000 |  | 28 | 10930000000 | 24 |  |  | 12759589000 | 12759589000 | 12511316300 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | september
8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4056998000 | 51421373000 |  | 215 | 169157044000 | 79 |  |  | 738248665000 | 738248665000 | 779789191024 | 56 | 56 | 63 | 56 | september
9 | Dinas Kesehatan | 1545305000 | 91630009000 |  | 94 | 220875970000 | 76 |  |  | 386831834000 | 386831834000 |  | 75 | 72 | 69 | 69 | september
10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1096475000 | 146590820000 |  | 219 | 228046721000 | 60 |  |  | 126148846000 | 126148846000 |  | 79.6 | 60 | 48.1 | 48.1 | september
11 | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2947235000 | 9906748000 |  | 92 | 14759316000 | 58 |  | 21444285900 | 21444285900 | 21444285900 | sama | 75 | 66.81 | 75 | 66.81 | september
12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1526436000 | 4566546500 |  | 37 | 7405282000 | 51 |  |  | 15348185000 | 15348185000 |  | 75 | 54 | 75 | 56 | september | spj lbh besar????
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 1057600000 | 6042221000 |  | 54 | 7533938000 | 51 |  |  | 14145846000 | 14145846000 |  | 84 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | september
14 | Dinas Perhubungan | 46045547000 | 7734950000 |  | 47 | 8119660000 | 37 |  |  | 10631861250 | 10631861250 |  | 72 | 63 | 63 | 63 | september
15 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 59129132000 | 9405601000 |  | 49 | 7788223000 | 51 |  | 50749967400 | 50749967400 | 50749967400 |  | 82.5 | 58.7 | 82.5 | 41.9 | september
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17432297000 | 3234404000 |  | 22 | 3503038000 | 44 |  |  | 7870632000 | 7870632000 |  | 70.22 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | september
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7814635000 | 2394100000 |  | 41 | 2072000000 | 34 |  | 16991242000 | 16991242000 | 16991242000 |  | 73 | 67 | 73 | 67 | september
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3969739000 | 1371920000 |  | 26 | 1172000000 | 30 |  | 9749503782 | 9749503782 | 9749503782 |  | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | september
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 2187888000 | 4315394000 |  | 54 | 7184647000 | 43 |  | 14847244850 | 14847244850 | 14847244850 |  | 74 | 59 | 58.6 | 58.6 | september
20 | Dinas Sosial | 30809785000 | 2076900000 |  | 45 | 7055650000 | 26 |  |  | 7790332000 | 7790332000 | 14866159600 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | september
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1364040000 | 4951123000 |  | 63 | 2498000000 | 34 |  | 8.790.502.000 | 8790502000 | 8790502000 |  | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | september
22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4205467000 | 2098800000 |  | 47 | 2754200000 | 37 |  | 5698649000 | 5698649000 | 5698649000 |  | 75 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | september
23 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2304882000 | 1863697000 |  | 32 | 1606000000 | 25 |  | 12.797.309.120 | 12797309120 | 12797309120 | 15045338120 | 91 | 65 | 65 | 65 | september
24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1014928000 | 1191000000 |  | 33 | 7796000000 | 25 |  |  | 5483514000 | 5483514000 | sama | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | september
25 | kec. Tasikmadu | 270710000 | 386724000 |  | 37 | 4579650000 | 24 |  | 2.587.630.600 | 2587630600 | 2587630600 |  | 69.86 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | september
26 | Kec. Tawangmangu | 398155000 | 2923191000 |  | 49 | 4949414000 | 23 |  | 9.015.830.000 | 9015830000 | 9015830000 |  | 75 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | september
27 | Kec. Karanganyar | 186159000 | 13983692000 |  | 262 | 26078006000 | 43 |  | 32.449.626.818 | 32449626818 | 32449626818 |  | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 79.03 | september
28 | Kec. Jatipuro | 230663000 | 3399300000 |  | 28 | 437200000 | 26 |  |  | 2544725000 | 2544725000 |  | 100 | 78 | 100 | 78 | september
29 | Kec. Jatiyoso | 272349000 | 383117000 |  | 35 | 4605390000 | 33 |  | 2479013000 | 2479013000 | 2479013000 | sama | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | september
30 | Kec. Jumantono | 250490000 | 327999000 |  | 29 | 4626675000 | 24 |  | 2.632.859.000 | 2632859000 | 2632859000 | sama | 62 | 62 | 62 | 62 | September
31 | Kec. Jumapolo | 350000000 | 387700000 |  | 32 | 689100000 | 29 |  | 2.353.226.000 | 2353226000 | 2353226000 | sama | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | September
32 | Kec. Matesih | 249000000 | 533640000 |  | 32 | 4488200000 | 21 |  | 2.393.504.000 | 2393504000 | 2393504000 |  | 75 | 71 | 75 | 71 | September
33 | Kec. Ngargoyoso | 358695000 | 365780000 |  | 27 | 471800000 | 22 |  |  | 2403759000 | 2403759000 | sama | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | September
34 | Kec. Karangpandan | 269979000 | 3444118000 |  | 25 | 558662500 | 20 |  |  | 2320486808 | 2320486808 |  | 72 | 72 | 72 | 72 | September
35 | Kec. Jaten | 244376000 | 319697000 |  | 25 | 4465187500 | 24 |  | 2522537000 | 2522537000 | 2522537000 |  | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | September
36 | Kec. Colomadu | 222195000 | 519790000 |  | 22 | 600446500 | 23 |  | 3.265.780.000 | 3265780000 | 3265780000 |  | 75 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | September
37 | Kec. Gondangrejo | 296979000 | 353110000 |  | 37 | 442500000 | 22 |  | 2.911.311.000 | 2911311000 | 2911311000 | sama | 67 | 66.27 | 67 | 66.27 | September
38 | Kec. Mojogedang | 354800000 | 520100000 | 428210000 | 30 | 4410568500 | 29 |  | 2.351.343.000 | 2351343000 | 2351343000 |  | 67 | 67 | 67 | 55 | September
39 | Kec. Kebakkramat | 280130000 | 442820000 | 365153000 | 21 | 434000000 | 20 |  | 2.409.939.000 | 2409939000 | 2409939000 |  | 74 | 69 | 69 | 69 | September
40 | Kec. Kerjo | 249330000 | 568267000 |  | 31 | 466596000 | 23 |  | 2.603.614.000 | 2603614000 | 2603614000 |  | 79 | 52 | 52 | 52 | September
41 | Kec. Jenawi | 267120000 | 404550000 |  | 29 | 456250000 | 24 |  | 2.258.080.000 | 2258080000 | 2258080000 |  | 72.7 | 67.29 | 72.7 | 67.29 | September
| jumlah |  |  |  |  | 884868415000 | 1522 |  |  | 2126535040500 | 2125045090400 |  | 75 | 66.0095 | 73 | 64.3
[13 empty] | 72.6446 | 66.0095 | 67.5617 | 64.3
[13 empty] | 2978.43 | 2706.39 | 2770.03 | 2636.3