LAPORAN PROGRESS KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

BULAN SEPTEMBER 2024

- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

- PENINGKATAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

- DANA ALOKASI UMUM (DAU)

- PERENCANAAN

- PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI

- PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI

- PENGERUKAN SEDIMEN

- BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)

- REHABILITASI EMBUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

Progress kegiatan Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Karanganyar bulan September 2024, sebagai berikut:

- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak , yaitu:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Kontrak/SPK Rp | Progress |  | Realisasi Keuangan Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fisik | Keuangan |  |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | 2.168.285.000 | 1.733.751.000 | 100,00% | 100,00% | 1.733.751.000 |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | 1.251.085.000 | 1.178.961.000 | 100,00% | 57,65% | 700.914.714 |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | 887.740.000 | 835.489.000 | 100,00% | 67,85% | 585.785.566 |
|  | Penguatan Database dan Survei Kondisi (e-PAKSI) | 75.000.000 | 74.550.000 | 100,00% | 100,00% | 74.550.000 |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | 55.000.000 | 54.670.000 | 100,00% | 100,00% | 54.670.000 |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | 45.000.000 | 44.700.000 | 75,00% | 100,00% | - |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | 40.000.000 | 39.723.000 | 51,195% | 100,00% | - |
|  | Perjalanan Dinas | 11.690.000 | 11.690.000 | GU | 61,04% | 7.135.000 |
|  | Jumlah | 4.533.800.000 | 3.973.534.000 |  |  | 3.156.806.280 |

- DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak, yaitu:

- Kegiatan Perencanaan:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Kontrak/SPK Rp | Progress |  | Realisasi Keuangan Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fisik | Keuangan |  |
|  | Penyusunan Database dan E-PAKSI Daerah Irigasi | 100.000.000 | 99.548.000 | 100,00% | 100,00% | 99.548.000 |
|  | Penyusunan DED | 100.000.000 | 99.500.000 | 100,00% | 100,00% | 99.500.000 |
|  | Jumlah | 200.000.000 | 199.048.000 |  |  | 199.048.000 |

- Perbaikan Jaringan Irigasi 14 (empat belas)

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Kontrak/SPK Rp | Progress |  | Realisasi Keuangan Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fisik | Keuangan |  |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong | 192.000.000 | 189.732.000 | 100,00% | 100,00% | 189.732.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo | 192.000.000 | 190.129.000 | 100,00% | 100,00% | 190.129.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri | 192.000.000 | 189.847.000 | 100,00% | 100,00% | 189.847.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel | 192.000.000 | 190.573.000 | 100,00% | 100,00% | 190.573.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut | 192.000.000 | 189.472.000 | 100,00% | 100,00% | 189.472.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh | 192.000.000 | 189.892.000 | 100,00% | 100,00% | 189.892.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem | 192.000.000 | 190.380.000 | 100,00% | 100,00% | 190.380.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing | 144.000.000 | 190.176.000 | 100,00% | 100,00% | 190.176.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung | 174.600.000 | 142.191.000 | 100,00% | 100,00% | 142.191.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro | 96.000.000 | 172.767.000 | 100,00% | 100,00% | 172.767.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo | 192.000.000 | 190.013.000 | 100,00% | 100,00% | 190.013.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung | 192.000.000 | 94.899.000 | 100,00% | 100,00% | 94.899.000 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon | 192.000.000 | 189.951.000 | 100,00% | 30,00% | 56.985.300 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin | 192.000.000 | 190.439.000 | 100,00% | 100,00% | 190.439.000 |
|  | Jumlah | 2.526.600.000 | 2.500.461.000 |  |  | 2.367.495.300 |

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Kontrak/SPK Rp | Progress |  |  | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Keuangan Rp |  |
|  | Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) | 500.000.000 | 500.000.000 | 100,00% | 100,00% | 499.796.700 |  |
|  | Capacity Building | 89.700.000 | 87.331.000 | 100,00% | 100,00% | 87.331.000 |  |
|  | Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi | 192.000.000 | 191.444.000 | 100,00% | 100,00% | 191.444.000 |  |
|  | Jumlah | 789.700.000 | 778.775.000 |  |  | 778.571.700 |  |

- BANTUAN KEUANGAN  (BANKEU)

Kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air, yaitu: Rehabilitasi Embung Jungke dengan anggaran sebesar Rp 201.000.000,00, sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Kontrak/SPK Rp | Progress |  |  | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Keuangan Rp |  |
|  | Rehabilitasi Embung Jungke | 201.000.000 | 197.750.000 | 100,00% | 30,00% | 59.325.000 |  |

Karanganyar, 30 September 2024

Plt.  Kepala Bidang Sumber Daya Air

DPUPR Kabupaten Karanganyar

MARGONO, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19730104 200604 1 005

PHOTO DOKUMENTASI

KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur |  |  |  |
| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin |  |  |  |
| - Pemeliharaan Jaringan Irigasi |  |  |  |
| - Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi |  |  |  |
| - Bendung Semanggis |  |  |
| - Bendung Tawang |  |  |
| - Bendung Sokojirak |  |  |
| - Saluran Kalongan |  |  |
| - Saluran Nangsri |  |  |